## 表紙
【結合テスト】品質管理_不具合管理表 （施工管理システム新規開発）
【報告日】 ・2025年09月04日（木） 13:45～ 【進捗状況】 ・モンキーテスト実施中 ・シナリオに沿った結合テストは、2025年10月01日～開始予定
|  | 実施期間： | 2025-09-08 | ～ | 2025-12-26
[6 empty] | 実施会社： | 株式会社アクロリーチ

## サマリー
不具合管理サマリーシート
項番 | 事象対象 （システム機能） | 不具合判定 | [5 empty] | 不具合分類
|  | 仕様バグ | アプリバグ | データバグ | 非バグ （オペミス） | 非バグ （仕様通り） | 再現せず | 画面レイアウト相違 | 画面遷移相違 | メッセージ不備 | コード不備 | アクション不備 | 入力規則不備 | その他設定不備 | データ不整合 | データ不整合 | ビジネスロジック不備 | ガバナ制限エラー | その他
1 | ログイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | パスワード通知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 個人設定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ダッシュボード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 掲示一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 掲示作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 案件一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 案件登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 概算一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 概算作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 精積算一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 精積算作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 単価登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 単価一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 見積書作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 見積一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 見積回答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 物件一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 物件登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 実行予算一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 実行予算作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 発注一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 注文書照会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 査定一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 査定登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 支払査定状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 工事予実一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 工事予実入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 出来高シミュレーション一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 出来高シミュレーション入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 作業員名簿物件一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 作業員名簿業者一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 作業員名簿登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 下請契約台帳登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 再下請負通知書登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 現場経費一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 現場経費入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 連携用支払データ作成（査定支払） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 連携用支払データ作成（経費支払） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 請求書一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 請求書作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 協力業者一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 協力業者登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 協力業者一覧（一次協力業者一覧） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 下請登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 協力業者選定届作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 作業員一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 作業員登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 承認実施画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 承認一覧（概算管理） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 承認一覧（精積算管理） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 承認一覧（物件管理） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 承認一覧（実行予算管理） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 承認一覧（査定管理） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 承認一覧（現場経費管理） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 承認一覧（工事予実管理） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 承認一覧（協力業者管理） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 承認一覧（作業員情報管理） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 承認一覧（下請契約台帳） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 承認一覧（再下請負通知書） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 承認一覧（顧客管理） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 承認一覧（会社管理） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 承認一覧（自社情報） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 申請一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 申請書作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | グループ一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | グループ登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 申請ルート作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 権限管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 組織管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 社員一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 社員登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 顧客一覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 顧客登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | バッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | メニュー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 不具合管理表
施工管理システム結合テスト 不具合管理表 | [6 empty] | お客様名 | 大東建設株式会社 |  | プロジェクト名 |  | 施工管理システム新規開発 |  |  | 更新日 | 2025-09-09 | 更新者 | ACR穴澤
【不具合故障管理表】
No. | 報告内容 | [10 empty] | 発生原因分析 |  | 対応方針 |  |  |  | 状態 | 最終判定
| 画面名 | 起票区分 | 報告日 | 報告者 | 重要度 | 設計書修正状況 | 不具合内容 |  | 不具合の再現方法 |  | 対応案 | 根本原因 | 原因説明（詳細） | 対応方針 | 対応者 | 対応予定日 | 対応完了日 | 対応状況 | 最終確認者 | 完了日
1 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | 電話番号、FAX、郵便番号のような「-」区切りの項目について、現状はそれぞれの画面はバラバラで、登録と表示の処理にややこしくなる為、画面入力方式及びDB項目に登録する方法を統一する。 登録時に、それぞれテキストの値を取ったうえ、「-」で登録するにしてください。 表示時に、登録した値のままで表示（-付き） |  | 当該機能を起動する。 |  |  | プログラムミス（仕様理解不足） | 設計書間で仕様の統一ができていない。 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
2 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | 申請系の画面一番上分のボタンはバラバラになっている。 |  | 当該機能を起動する。 |  |  | 設計ミス（表現があいまい） | 設計書間で仕様の統一ができていない。 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
3 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | ①仕様書：画面右上分の承認関係の情報や最終更新日などが漏れている。 ②仕様書：承認者と更新者の表示形式について、「社員番号：」や「氏名：」となっている、更新・承認者がいない場合、「 【承認者】社員番号：氏名：」のように表示される。 下記のように変更する。 更新・承認者がいない場合、 【最終更新者】 【承認者】 【最終更新日】 【承認日】 ある場合、 【最終更新者】大東 一郎 【承認者】 【最終更新日】2025年07月08日 【承認日】 名前が重複の方がいない限り、名前だけで良いと思い、 重複名前を区別したければ、括弧で番号を表示 【最終更新者】大東 一郎(1234567) 【承認者】 【最終更新日】2025年07月08日 【承認日】 ③承認の無い機能でも、承認情報が表示されている。 |  | 当該機能を起動する。 |  |  | 設計ミス（ビジネスロジック） | レイアウトの考慮不足 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
4 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | ボタンの非活性制御について、設計書に漏れている |  | sheet：No4対応案を参照 |  |  | 要求仕様未提示 | 設計書の記載漏れ | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
5 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | 入力項目・入力不可項目制御について、設計書に漏れている |  | sheet：No5対応案を参照 |  |  | 要求仕様未提示 | 設計書の記載漏れ | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
6 | その他 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | メニューの+ボタンについてはvに統一する。 |  | sheet：No6を参照 |  |  | その他 | UIレイアウトの統一 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
7 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | 一覧画面に更新者、決裁者の情報は不要。 必要な場合は、個別で明細項目として追加する。 |  | 当該機能を起動する。 |  |  | 設計ミス（表現があいまい） | 設計書の記載誤り | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
8 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | 初期表示時、0件のエラーメッセージが表示される機能とされない機能がある。仕様として統一すべき。 |  | 当該機能を起動する。 |  |  | 設計ミス（表現があいまい） | 設計書の記載誤り | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
9 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | 明細が０件の場合に英語が表示される。 日本語で表示する。 |  | sheet：No9を参照 |  |  | その他 | UIレイアウトの統一 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
10 | その他 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | メニューを選択しても、選択されたメニューの背景色が変わらないので、どの画面を開いたのは分かりづらい。 |  | 左のメニューから機能を選択する。 |  |  | その他 | UIレイアウトの修正 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
11 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 重大 |  | 入力タイプは選択リストの項目について、検索機能付きであるかどうかを明記する。 |  | sheet：No11を参照 |  |  | 設計ミス（表現があいまい） | 設計書の記載漏れ | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
12 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 重大 |  | 仕様書の入力桁数とマスタの最大桁数が矛盾している。 |  | sheet：No12を参照 |  |  | 設計ミス（表現があいまい） | 設計書の記載漏れ | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
13 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | 登録・詳細画面の項目のタイトルの表示見栄えが良くない。 タイトルについて、 ①*を除いて、左寄せにして、 ②*はタイトルの左側に赤色で表示させる |  | sheet：No13対応案を参照 |  |  | その他 | UIレイアウトの修正 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
14 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | 入力項目について、入力内容の例がない。 |  | sheet：No14対応案を参照 |  |  | その他 | UIレイアウトの修正 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
15 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | 各入力画面で、部門選択項目の表示内容が不一致。 下記の仕様に統一する。 http://172.104.94.191/svn/tkms/20.基本設計/50共通表示項目/部門選択リストの共通処理.xlsx |  | 部門選択項目を起動する。 |  |  | その他 | UIレイアウトの修正 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
16 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 重大 |  | 歴番、最新フラグがあるテーブルの登録方法について、各画面が不一致。 【対応案】 ①申請、承認機能承認機能付きの画面について 作成中、申請中、差戻の場合、更新しても、歴番は増えない（上書き更新でIDが変わらない） 承認済の場合、更新可能、更新したら、歴番を＋１する（新しいIDを採番する）※①更新前のデータをコピーし、変更分の部分を反映し、DBへインサートする⇒②変更前のデータを最新フラグを２に更新 ②申請、承認機能付かない機能について、 歴番持っている機能について、更新の際について、歴番を＋１する ※承認付き機能の承認済の場合と同様 歴番持っていない機能について、更新しても、歴番は増えない（上書き更新でIDが変わらない） ※承認付き機能の作成中、差戻の場合と同様 |  | 更新時のマスタデータを確認する。 |  |  | 設計ミス（ビジネスロジック） | 歴番管理の共通仕様の考慮不足 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
17 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | システムのフォントを「BIZ UDPGothic」に統一。 |  | システムを起動する。 |  |  | その他 | UIレイアウトの修正 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
18 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 影響なし |  | ログを出力過ぎて、性能に影響がある。 console.debugではなく、console.logを利用してログを出力するようになっている。 【対応策】 下記のどちらかの対応を実施する。 console.logを削除する console.debugに変える ⇒テスト環境のみの事象 |  | システムで動作を行い、ログを吐かせる。 |  |  | その他 | ログの制御不足 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
19 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | CSVファイルをダウンロードするときに、外字の部分は?となる。 【対応策】 ダウンロードファイルのCharsetをUTF-8にして、外字も文字化けにな らないようする。 |  | 外字を含むようにCSVファイルを出力する。 |  |  | その他 | 文字コードの制御不足 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
20 | 物件一覧 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 重大 |  | 物件一覧から物件登録へ遷移するときに、システムエラーが発生。 原因は物件登録で、一覧から引き渡された物件コードにより複数件データが抽出された。 関連仕様書の正しさをともかくとして、一覧から詳細、編集画面へ遷移するときに、物理キー（XXコードではなく、XXIDであるべきです）を引き渡す。 |  | 物件一覧から、物件登録へ遷移する。 |  |  | 設計ミス（ビジネスロジック） | SQLの考慮不足 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
21 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-04 | ACR柳 | 軽微 |  | 一覧画面にて、左クリックするとクリックした行が背景薄い青色になりますが、右クリックした場合はならない。 |  | 一覧画面上で右クリック。 |  |  | その他 | 選択状態の制御不足 | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
22 | 掲示作成 | 不具合対応 | 2025-09-04 | ACR柳 | 重大 | 修正なし | 保存時にエラーが発生する（エラーコード：500） |  | 下記の内容で登録を実施。 区分：操作マニュアル タイトル：施工管理システムログイン方法 添付ファイル：pngあり 本文：文字入力、リンク作成、画像挿入 |  |  | その他 | 掲示分類情報デーブルはデータ無し場合考慮不足。 | 要修正 | 易 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 対応完了 | ACR柳
23 | 従業員登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR金 | 影響なし | 修正なし | 社員コードは自動採番項目のため、編集不可項目です。 |  | 当該機能を起動する。 | [5 empty] | 陶 | 2025-09-11 |  | 未対応 | ACR金
24 | 案件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 修正なし | 案件区分、受注状態は必須項目、建託物件コードは条件必須項目です。 |  | 修正済 2025/9/9 追記（屋良） 画面上に*は追加されているが、エラーチェックは実施されていない。 |  | №157へ統合 | [6 empty] | 最終確認完了 | ACR倉田 | 2025-09-09
25 | 案件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 修正なし | 顧客名、営業部門、営業管理職、営業担当者、棟番号は選択項目です。 |  | 修正済 | [8 empty] | 最終確認完了 | ACR倉田 | 2025-09-09
26 | 社員登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR金 | 軽微 | 修正なし | 【横展開】 ※日付項目の表示フォーマット、 入力方法が揃えていない システム全体的は同じであるべき 下記の日付項目は手打ちできない 生年月日 入社年月日 下記の日付項目は年を入力してから、月に移動していない 有効期限 日付項目について、項目にフォーカスを入れて、19901205で手打ちで入力する場合、基本的に年月日が入力できますが、今そうなっていません | [7 empty] | 陶 | 2025-09-12 |  | 未対応 | ACR金
27 | 社員登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR金 | 重大 | 未対応 | 登録後に飛ばしたメールについて、 ①ログインURLの赤文字の部分は固定ではない、利用しているシステムのログイン画面のURLを表示させるようにしてください ②パスワード入力項目について、編集・参照画面で表示しないのですが、新規登録画面で、手入力できるはずのです。 金子加奈子 様 件名の件、登録が完了し利用することが出来るようになりましたことをお知らせいたします。 ログインURL：https://www.sekokan-system.net/kentaku ID: j000033000001 PWD: rK7PTf 【ご注意】 ※このメールはシステムより自動で送信されているメールです。このメールに返信することは出来ませんのでご注意ください。 ※このメールにお心当たりの無い場合は、このメールを破棄してください。 | [5 empty] | ログインURLどこ取得しますか |  | 陶 | 2025-09-19 |  | 未対応 | ACR金
28 | 概算一覧 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 修正なし | 検索失敗時にエラーメッセージ出ない |  | 修正済 | [8 empty] | 最終確認完了 | ACR倉田 | 2025-09-09
29 | 精積算一覧 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 対応済み | 検索画面の顧客コード、顧客名（ｶﾅ含む）、精積算部門、精積算担当者は選択項目です。 2025/9/9 追記（屋良） 実装の方が正しい。設計書が選択項目なのが間違い |  | 当該機能を起動する。 |  | 実装が正しいので削除 重要度も「重大」から「影響なし」に変更 | [6 empty] | 最終確認完了 | ACR屋良 | 2025/9/9
30 | ダッシュボード | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | 稀にうまく読み込めず、表示されないときがあります。 |  | 当該機能を起動する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
31 | ログイン | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 修正なし | パスワード入力画面で、パスワード入力時に「パスワードが入力されていません」と表示が出る場合があります 6/30追記 7/3訂正 再現できたので報告します。 パスワードを入力する際に、パスワード表示状態で入力を開始し、エンターキーを押下してログインしようとすると発生するようです |  | パスワードを入力し、ログインボタンを押下 |  |  |  | 対応しました。 |  | 陶 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 対応完了 | ACR倉田
32 | 案件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 修正なし | 注文書作成ボタン 子画面が起動しません |  | 当該機能を起動し、注文書作成ボタンを押下 |  |  |  | link不知道 |  | 陶 | 2025-09-19 |  | 未対応 | ACR倉田
33 | 請求書一覧 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 未対応 | 検索画面の表示対象のチェックボックスのデフォルト値は、未請求のみチェックあり、請求残有りと請求残無しはチェックなしです |  | 当該機能を起動する。 |  |  |  | 画面仕様とAPI一致しないので、どちら正しいですかご確認ください。 |  | 陶 | 2025-09-19 |  | 未対応 | ACR倉田
34 | 業者管理業務 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | メニューに表示される機能名も業者から協力業者へ変更してください |  | 当該機能を起動する。 |  | 仕様変更により、協力業者⇒委託業者と名称が変更になったので削除 | [6 empty] | 未対応 | ACR倉田
35 | 概算一覧表 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | 線の使い分けが不自然です 外枠と異なる案件情報との間の線は太線で、それ以外は細線の方が見やすいと思われます。他の帳票も確認お願いします。 |  | ユーザーの環境依存 | [8 empty] | 最終確認完了 | ACR倉田 | 2025-09-09
36 | 案件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | 先行作業内諾書明細の項目名と入力欄の大きさが一致していません |  | 修正済 | [8 empty] | 最終確認完了 | ACR倉田 | 2025-09-09
37 | 案件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 未対応 | 【仕様書不備】 受注状態と進捗度は連動するように変更をお願いします |  | 受注状態を選択後、進捗度選択項目を起動 | [5 empty] | 陶 | 2025-09-15 |  | 未対応 | ACR倉田
38 | 概算一覧 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | 見積提出期限を手入力しようとすると入力ができなくなる場合があります |  | 入力欄内の日とカレンダーボタンの間をクリック | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
39 | 社員登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 修正なし | 参照時に所属課の設定が可能になっています |  | 社員一覧で参照ボタンを押下、所属部署の課の選択項目を起動 |  |  |  |  | 対応しました。 | 陶 | 2025-09-09 |  | 未対応 | ACR倉田
40 | 案件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 未対応 | 【仕様変更】 請求条件の上に☑出来高請求案件を追加してください |  | 当該機能を起動する。 |  |  | プログラムミス（仕様確認不足） |  |  | 陶 | 2025-09-17 |  | 未対応 | ACR倉田
41 | 案件台帳 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 未対応 | 郵便番号は顧客、物件ともにXXX-XXXXの形式でお願いします |  | 当該機能を起動する。 |  |  |  | 横対応 |  | 陶 | 2025-09-22 |  | 未対応 | ACR倉田
42 | 案件一覧 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 対応済み | 初期表示状態で印刷ボタンを押下すると、未成約案件のみの出力になっています |  | 印刷ボタン押下 | [5 empty] | 陶 | 2025-09-11 |  | 未対応 | ACR倉田
43 | 案件一覧 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 影響なし | 修正なし | 案件コード、受注見込日、着工希望日の初期表示の幅が広めにとられているので、縮小をお願いします。 シート：№204を参照 |  | 案件一覧を起動する。 |  |  | その他 |  | 対応しました。 | 陶 | 2025-09-09 |  | 未対応 | ACR屋良
44 | 案件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 修正なし | 営業部門、営業管理職、営業担当者は必須項目でお願いします。 |  | 当該機能を起動する。 |  | 内容が被るので№157へ統合 | [6 empty] | 未対応 | ACR倉田
45 | 顧客情報登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 未対応 | 支店コードが入力不可項目になっています。また、支店コードは必須項目です。 |  | 当該機能を起動する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
46 | 単価登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 修正なし | 保存処理実施後、何かしらの操作をする度に繰り返し保存完了のメッセージが表示されます。 |  | 明細部に変更を加えた後保存処理を実施し、保存完了のメッセージが表示された状態で項目の選択等の操作を行う。 |  |  | その他 | 提示メッセージコンポーネント不正 | 要修正 | 易 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 対応完了 | ACR倉田
47 | 単価登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | CSV出力で出力したファイル内で、㎝と㎡が正常に表示されていません |  | CSV出力ボタンを押下し、CSVを出力する。 |  |  | その他 | CSVファイルのエンコード不正。 | 要修正 | 易 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 対応完了 | ACR倉田
48 | 単価登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 修正なし | 大工事行のみ追加して保存処理を実施すると追加した大工事行が消えます |  | 当該機能を起動する。 |  |  | 設計ミス（ビジネスロジック） | 単価情報テーブルに小工事コードはNOT NULL制約があるので、大工事コードのみを保存できません。 | 却下 | 易 |  |  | 未対応 | ACR倉田
49 | 単価登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 修正なし | 地域名を手入力すると地域名が入力されていないというエラーメッセージが表示されます。 |  | 当該機能を起動する。 |  |  | プログラムミス（仕様理解不足） | 地域名のチェック不正 | 要修正 | 易 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 対応完了 | ACR倉田
50 | 単価登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | 明細の項目を拡大しすぎると横スクロールできない関係で他の項目が見えなくなり、戻すこともできなくなります |  | 当該機能を起動する。 |  |  | プログラムミス（仕様理解不足） | 明細部の横スクロールがない | 要修正 | 易 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 対応完了 | ACR倉田
51 | 案件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 未対応 | 対象現場コード、物件コード、概算コードの入力内容が保存されません |  | 当該機能を起動する。 |  |  |  | 仕様明記しないので、仕様修正してください。 |  | 陶 | 2025-09-26 |  | 未対応 | ACR倉田
52 | 案件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 未対応 | 対象現場コードと現場名のどちらかしか一方しか入力できなくなっています |  | 当該機能を起動する。 |  |  |  | 仕様で連動なので、仕様より実装しました。 |  | 陶 | 2025-09-26 |  | 未対応 | ACR倉田
53 | 案件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 未対応 | 物件コードと物件名のどちらかしか一方しか入力できなくなっています |  | 当該機能を起動する。 |  |  |  | 仕様で連動なので、仕様より実装しました。 |  | 陶 | 2025-09-26 |  | 未対応 | ACR倉田
54 | 顧客情報登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 未対応 | 【仕様書不備】 口座情報に口座名義カナの追加をお願いします。 |  | 当該機能を起動する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
55 | 案件登録 物件一覧 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 修正なし | 案件登録画面で受注状態を成約にして物件を追加した後、一度受注状態を未成約か不成約に変更してから再度受注状態を成約にすると、同じ案件が複数、物件一覧に追加されてしまいます。 |  | 案件登録画面で受注状態を成約にして物件を追加した後、一度受注状態を未成約か不成約に変更してから再度受注状態を成約にする |  | №133で案件区分の処理を見直しているので、取り下げ | [6 empty] | 未対応 | ACR倉田
56 | 単価登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 未対応 | 【仕様書不備】 本社選択時でも地域コピーボタンが表示されるようにしてください |  | 当該機能を起動する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
57 | 単価登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 未対応 | 【仕様書不備】 小工事は選択項目ではなく、手入力にしてください |  | 当該機能を起動する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
58 | 案件登録（先行作業内諾書） | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 修正なし | 工事原価が正常に入力されていません |  | 案件登録画面の先行作業内諾書明細で工事原価（税抜）を入力後、先行作業内諾書明細部の印刷ボタン押下 | [5 empty] | 陶 | 2025-09-17 |  | 未対応 | ACR倉田
59 | 案件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 未対応 | 先行作業内諾書の項目内容が保存されません |  | 先行作業内諾書明細部に変更を加えた後保存ボタン押下 |  |  |  |  | 対応しました。 | 陶 | 2025-09-09 |  | 未対応 | ACR倉田
60 | 自社情報登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 未対応 | 建設業許可、解体登録、警備認定、産廃許可のラジオボタンはデフォルト値を有に設定してください |  | 当該機能を起動する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
61 | 自社情報登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 未対応 | 【仕様書不備】 産廃許可の項目全体の削除ボタンの追加をお願いします。現在存在している削除ボタンは産廃許可証に添付したファイルを削除するボタンです。 |  | 当該機能を起動する。 |  |  | 設計ミス（ビジネスロジック） | 設計書不備 | 要修正 | 易 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 対応完了 | ACR倉田
62 | 自社情報登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 未対応 | 【仕様書不備】 業種の削除ボタンを追加をお願いします。 |  | 当該機能を起動する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
63 | 見積書作成 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 未対応 | 消費税率は選択できるようにしてください |  | 消費税率選択項目を起動 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
64 | 全共通 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | 誤操作が頻発するため、エンターキーを押下したときに保存処理が実施されないようにしてください |  | エンターキー押下 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
65 | 案件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | 調整金額は必須項目ではないので、＊を外してください。 |  | 修正済 |  | №151へ統合 | [6 empty] | 最終確認完了 | ACR倉田 | 2025-09-09
66 | 協力業者登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 修正なし | 会社カナ名にカタカナ以外が入力可能になっています。 |  | 会社カナ名に平仮名や漢字を入力 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
67 | 社員登録後の初回ログイン | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR周 | 軽微 | 修正なし | ログイン後の画面表示に以下エラーがでました。 →対象機能の権限がありません。_システム管理者にお問い合わせください。 | [7 empty] | 陶 | 2025-09-19 |  | 未対応 | ACR周
68 | 協力業者見積依頼一覧 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | 子画面の検索・キャンセルボタンの隣にスクロールバーがあります。 |  | 修正済 | [8 empty] | 最終確認完了 | ACR倉田 | 2025-09-09
69 | 協力業者見積依頼一覧 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 未対応 | 子画面の見積状況は未連携以外全てデフォルト値はチェックなしです。 |  | 当該機能を起動する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
70 | 協力業者見積依頼一覧 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 修正なし | 検索子画面で選択した見積種別と異なる種別の見積依頼が表示されています。 |  | 検索条件を入力して検索 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
71 | 協力業者見積依頼一覧 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 修正なし | 見積種別を全て選択した状態で検索した際の表示数が初期表示よりも少なくなっています。 |  | 検索条件を入力して検索 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
72 | 案件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 修正なし | 注文書作成ボタンが機能していません |  | 内容重複（No32） |  | №32へ統合 | [6 empty] | 未対応 | ACR倉田
73 | 権限管理 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 未対応 | 初期役職が削除出来るようになっています |  | 代表者取締役を右クリックし、サブメニューで削除を選択 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
74 | 実行予算作成 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 修正なし | 保存ボタンを押下するとエラーメッセージが表示されます。 |  | 保存ボタン押下。No.74参照 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
75 | 実行予算書 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | レイアウトが設計書と異なる部分があります。 |  | 当該機能を起動する。No.75参照 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
76 | 組織管理 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | スクロールバーが枠線と被ってしまっています |  | 当該機能を起動する。 |  |  |  |  | 対応しました。 | 陶 | 2025-09-09 |  | 未対応 | ACR倉田
77 | 組織管理 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 修正なし | 追加・編集時の子画面が設計書と異なります。 |  | 当該機能を起動する。No.77参照 |  |  |  | 仕様でどうのように取得するかどの項目設定するか明記しないので、仕様修正してください。 | 対応しました。 | 陶 | 2025-09-09 |  | 未対応 | ACR倉田
78 | 作業員登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 未対応 | 国籍情報は外国籍有りにチェックが付いているときだけ選択できるようにしてください |  | 修正済 | [8 empty] | 最終確認完了 | ACR倉田 | 2025-09-09
79 | 作業員登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | エラーメッセージの文字色が黒になっています |  | 修正済 | [8 empty] | 最終確認完了 | ACR倉田 | 2025-09-09
80 | 作業員一覧 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 未対応 | 【仕様書不備】 削除ボタン押下時に確認メッセージを表示してください |  | 作業員を選択して削除ボタン押下 |  |  |  |  | 対応しました。 | 陶 | 2025-09-09 |  | 未対応 | ACR倉田
81 | メニュー | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 修正なし | ログインしなおした際にメニューの表示が前回利用した最後の機能になってしまっています。 |  | 各機能を起動した状態でログアウトし、再度ログイン。No.81参照 | [5 empty] | 陶 | 2025-09-15 |  | 未対応 | ACR倉田
82 | 作業員登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR金 | 重大 | 修正なし | 作業員情報のログインID 誤：j+作業員ID＋000001 正：メールアドレス | [7 empty] | 陶 | 2025-09-15 |  | 未対応 | ACR金
83 | 作業員登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR金 | 重大 | 未対応 | 作業員コード 誤：手入力 正：編集不可、登録時自動採番（共通部品） | [7 empty] | 陶 | 2025-09-15 |  | 未対応 | ACR金
84 | 作業員登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR金 | 影響なし | 修正なし | マルチ選択項目 誤：検索不可 正：検索可能 ※検索方法について、案件の顧客を参照してください | [7 empty] | 陶 | 2025-09-16 |  | 未対応 | ACR金
85 | 権限管理 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR金 | 重大 | 未対応 | 組織権限を修正して、保存するときに、以下のエラーが発生しました。 使用中の役職または初期役職は削除できません。 | [10 empty] | 未対応 | ACR金
86 | 社員登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR金 | 重大 | 未対応 | 所属部署の入力について、 ・部のみ入力も可能にしてください ・部には、階層＝２，３の組織も表示してください。 階層＝１は表示しない | [6 empty] | 対応しました。 | 陶 | 2025-09-09 |  | 未対応 | ACR金
87 | 社員登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR金 | 重大 | 修正なし | XX携帯番号、電話番号が未入力の場合、 画面に「リクエストエラー」だけを表示して、エラー内容がわかりません ・DBで NOT NULLを定義していない、画面レイアウトに必須マーク（*）をついていない項目について、必須チェックを実施していないでください。⇒横展開一覧も追加しておきます。 | [6 empty] | 横展開一覧 | 陶 | 2025-09-25 |  | 未対応 | ACR金
88 | 概算作成 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR金 | 軽微 | 修正なし | 添付ファイルを追加し、登録したとき、ファイルがアップできなくて、添付ファイルテーブルの登録値も正しくない ⇒別途に陶さんに連絡済み 他の添付ファイル追加できる画面も合わせてご確認お願いします。 | [10 empty] | 未対応 | ACR金
89 | 物件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 修正なし | 顧客名に初期状態でNaNが入ってしまっています |  | 修正済 | [8 empty] | 最終確認完了 | ACR倉田 | 2025-09-09
90 | 物件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 修正なし | 専任技術者の資料添付ボタンが反応しません |  | 修正済 | [8 empty] | 最終確認完了 | ACR倉田 | 2025-09-09
91 | 物件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 修正なし | 添付ファイル（物件）のファイル添付欄が一つしかないときにファイルを添付すると、削除ボタンが非活性のままになっているためファイルの削除ができません |  | 添付ファイル（物件）のvを押下してファイルを添付 |  |  | 設計ミス（ビジネスロジック） | 設計書不備 | 要修正 | 曲 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 対応完了 | ACR倉田
92 | 物件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | 現場所長、所長代理、副所長、現場主任、現場担当1～5が未入力の際に、同一人物が設定されているときのエラーメッセージが表示されています |  | 修正済 | [8 empty] | 最終確認完了 | ACR倉田 | 2025-09-09
93 | 精積算作成 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | 小工事選択後、小工事コードが入力される前にリストから小工事を選択しなおすと、以降小工事をリストから選択しても反映されなくなります。 |  | 明細で小工事を選択後、小工事コードが自動入力される前に小工事選択項目を起動し、違う小工事を選択 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
94 | 概算作成 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 修正なし | 単価リストに追加した新規行に何らかの入力を行うと、追加した行が削除されます |  | 修正済 | [8 empty] | 最終確認完了 | ACR倉田 | 2025-09-09
95 | 組織管理 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 未対応 | 【仕様書不備】 キャンセルボタン押下時の遷移先をダッシュボード画面にしてください。 |  | キャンセルボタン押下 |  |  |  |  | 対応しました。 | 陶 | 2025-09-09 |  | 未対応 | ACR倉田
96 | 物件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 修正なし | 物件名入力時に物件カナ名が自動入力されません |  | 修正済 | [8 empty] | 最終確認完了 | ACR倉田 | 2025-09-09
97 | 物件登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | 現場タブの表示が乱れています |  | 当該機能を起動する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
98 | 物件一覧 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 軽微 | 未対応 | 【仕様変更】 ボタンは左から順に編集、参照、技術者配置表になります。 新規登録が不要になります。 |  | 当該機能を起動する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
99 | 顧客登録 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 重大 | 未対応 | 【仕様書不備】 電話番号の入力桁数が3-4-4でない場合、エラー扱いになっています。 2-4-4、3-3-4、4-2-4のパターンもあるため、最大入力桁数を4-4-4で設定してください。 携帯電話は3-4-4のままで問題ありません。 |  | 電話番号を入力し、保存ボタン押下 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
100 | 掲示一覧 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR倉田 | 影響なし | 修正なし | ボタンの配置が異なります |  | 当該機能を起動する。 |  |  | プログラムミス（仕様理解不足） | ミス | 要修正 | 易 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 対応完了 | ACR倉田
101 | 権限管理 | 不具合対応 | 2025-09-05 | ACR金 | 重大 | 修正なし | 権限ある部門でも、〇と表示していない |  | 当該機能を起動する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR金
102 | 全体 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 軽微 |  | システムの項目名称を下記の通り、変更する。 協力業者⇒委託事業者 下請⇒再委託事業者 |  | 該当機能を起動する。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
103 | 案件登録 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 軽微 |  | 先行作業内諾書は別紙で明細をつける。 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 | 陶 | 2025-09-22 |  | 未対応 | ACR屋良
104 | 物件登録 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 軽微 |  | エラーチェックに、専任技術者の他現場と重複していないかのチェックが不足している |  | 不足仕様を設計書に記載後、連携します。 |  |  | 要求仕様未提示 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
105 | 物件登録 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 重大 |  | 現場の請負金額は入力できるようにする |  | 物件登録を起動する。 |  |  | 設計ミス（表現があいまい） |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
106 | 物件登録 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 重大 |  | 税率を選択できるようにする。 |  | 物件登録を起動する。 |  |  | 設計ミス（表現があいまい） |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
107 | 実行予算作成 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 軽微 |  | 予算作成にCSV出力を追加 |  | 設計書にCSV出力ボタンが記載漏れ。 |  |  | 要求仕様未提示 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
108 | 実行予算作成 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 軽微 |  | 実行予算書（PDF）に敷地面積、建築面積、施工床面積、施工面積を表示 |  | 実行予算作成を起動。印刷ボタンを押下。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
109 | 物件登録 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 軽微 |  | 敷地面積を追加 |  | 物件登録を起動する。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
110 | 査定一覧 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 軽微 |  | 明細の表示順を工事部門の次に金額が来るようにする |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
111 | 顧客登録 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 影響なし |  | 業種・業態はフリー項目となる |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
112 | その他 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 重大 |  | システムとして排他制御が必要 |  | 同じ機能の保存を同時に実施する。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
113 | その他 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 軽微 |  | 申請中は登録画面を触れないようにしないといけない |  | 該当データ申請中に登録画面を起動する。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
114 | 案件登録 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 影響なし |  | 顧客登録に過去の案件を一覧で表示している為、契約日が必要 成約に変更したときに自動的に補完する。 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 | 陶 | 2025-09-22 |  | 未対応 | ACR屋良
115 | 顧客登録 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 影響なし |  | 契約日の取得先が案件登録の契約日になる。 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
116 | 作業員名簿登録 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 影響なし |  | 労災特別加入の選択肢を（事業主、一人親方、番頭、正社員、契約社員、パート、アルバイト）にする。 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
117 | 現場経費入力 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 重大 |  | 明細の「支払先区分」を「経費区分」に変更してヘッダへ移動する。 明細は関連する内容のみ登録可能とする。 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 | 陶 | 2025-09-17 |  | 未対応 | ACR屋良
118 | 現場経費入力 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 重大 |  | 経費区分の選択肢を下記の通りとする。 1：産廃 2：相殺 3：請求書払い 4：社員立替 9：その他 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 | 陶 | 2025-09-17 |  | 未対応 | ACR屋良
119 | 現場経費入力 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 重大 |  | 税込金額、税抜金額を画面上に両方表示するようにする。 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 | 陶 | 2025-09-17 |  | 未対応 | ACR屋良
120 | 請求書作成 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 軽微 |  | 部屋単位で請求する場合がある。 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 | 仕様提供しない | 要修正 | 陶 | 2025-09-23 |  | 未対応 | ACR屋良
121 | 工事予実一覧 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 影響なし |  | 協力業者名には進行中の工程の業者さんの名前を出す |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
122 | 工事予実入力 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 軽微 |  | 工程を新規で追加可能にする |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
123 | 作業員一覧 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 影響なし |  | 健康診断の表示は下記の通りとする。 １年以内＝〇、１年１カ月以内＝△、１年１カ月以上＝× |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 | 陶 | 2025-09-15 |  | 未対応 | ACR屋良
124 | 現場経費入力 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 影響なし |  | 機能名を「現場請求入力」にする |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 | 陶 | 2025-09-17 |  | 未対応 | ACR屋良
125 | 作業員一覧 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 軽微 |  | 協力業者を選択できるようにするか、協力業者登録からの遷移のみにして直接は起動できないようにする必要がある。（社員側） |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 | 陶 | 2025-09-23 |  | 未対応 | ACR屋良
126 | その他 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 影響なし |  | システム利用料の同意についてはシステム内に「同意」ボタンを用意する |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
127 | 申請ルート作成画面 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 影響なし |  | 経由者、決裁者の名前欄はコードを追加 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 | 仕様提供しない | 要修正 | 陶 | 2025-09-19 |  | 未対応 | ACR屋良
128 | 承認実施画面 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 影響なし |  | 経由者、決裁者の名前欄はコードを追加 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
129 | 申請ルート作成画面 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 軽微 |  | 決裁者については成約を設ける 概算、精積算、実行予算（目標予算・原価追加）のみ取締役以上 それ以外は、課長以上 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 | 仕様提供しない | 要修正 | 陶 | 2025-09-19 |  | 未対応 | ACR屋良
130 | 承認実施画面 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 影響なし |  | 承認済みの人はグレーにする |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
131 | 出来高シミュレーション入力 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 影響なし |  | 項目名：目標予算⇒実行予算に変更 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
132 | 承認実施画面 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 軽微 |  | 条件付き承認ボタンを追加する。（一般申請から開いた場合のみ） |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
133 | 案件登録 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 軽微 | 対応済み | 受注状態を変更するときの処理を見直し |  | 設計書を修正後、連携します。 |  | 修正後、№55の事象が発生しないかの確認が必要 | その他 |  | 要修正 | 陶 | 2025-09-19 |  | 未対応 | ACR屋良
134 | 権限管理 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR屋良 | 重大 |  | 権限名称変更。整理したメニューの業務単位に変更する。 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
135 | 実行予算作成 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR柳 | 軽微 |  | 実行予算画面の明細部、実行予算の左側に承認済み精積算の金額を目標予算額として表示する。（予算分割前の列のみ） |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
136 | 掲示作成 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR柳 | 重大 |  | 掲示板区分の手入力についての処理を記載 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | 設計ミス（表現があいまい） | 設計書不備 | 要修正 | 易 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 対応完了 | ACR柳
137 | 出来高シミュレーション入力 | 仕様変更 | 2025-09-05 | ACR柳 | 重大 |  | 係数の計算について仕様漏れが発生していたため処理を追加 |  | 設計書を修正後、連携します。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR柳
138 | 社員登録 | 横展開一覧 | 2025-09-08 | ACR金 | 軽微 |  | 【横展開】 顔社員などの添付ファイルのMAXサイズのチェックが必要です。 今サイズがオーバーし、システムエラーが発生していた 設定により、解消できるのですが、添付ファイルサイズのMAXサイズの制御チェックが必要です。 写真の場合、MAXサイズを10Mにし、他の添付ファイルはMAXサイズは100Mにしてください 2025-06-11T09:58:35.727+09:00 ERROR 1 --- [ XNIO-1 task-2] c.d.t.m.c.h.GlobalExceptionHandler : org.springframework.web.multipart.MaxUploadSizeExceededException: Maximum upload size exceeded org.springframework.web.multipart.MaxUploadSizeExceededException: Maximum upload size exceeded at org.springframework.web.multipart.support.StandardMultipartHttpServletRequest.handleParseFailure(StandardMultipartHttpServletRequest.java:125) at org.springframework.web.multipart.support.StandardMultipartHttpServletRequest.parseRequest(StandardMultipartHttpServletRequest.java:112) at org.springframework.web.multipart.support.StandardMultipartHttpServletRequest.<init>(StandardMultipartHttpServletRequest.java:88) at org.springframework.web.multipart.support.StandardServletMultipartResolver.resolveMultipart(StandardServletMultipartResolver.java:112) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.checkMultipart(DispatcherServlet.java:1227) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1060) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:978) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1014) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:914) at jakarta.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:547) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:885) at jakarta.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:614) at io.undertow.servlet.handlers.ServletHandler.handleRequest(ServletHandler.java:74) at io.undertow.servlet.handlers.FilterHandler$FilterChainImpl.doFilter(FilterHandler.java:129) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:110) at io.undertow.servlet.core.ManagedFilter.doFilter(ManagedFilter.java:67) at io.undertow.servlet.handlers.FilterHandler$FilterChainImpl.doFilter(FilterHandler.java:131) at org.springframework.web.servlet.resource.ResourceUrlEncodingFilter.doFilter(ResourceUrlEncodingFilter.java:66) at io.undertow.servlet.core.ManagedFilter.doFilter(ManagedFilter.java:67) at io.undertow.servlet.handlers.FilterHandler$FilterChainImpl.doFilter(FilterHandler.java:131) at org.springframework.web.filter.CompositeFilter$VirtualFilterChain.doFilter(CompositeFilter.java:108) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.lambda$doFilterInternal$3(FilterChainProxy.java:231) | [10 empty] | 未対応 | ACR金
139 | 社員登録 | 不具合対応 | 2025-09-08 | ACR金 | 重大 | 修正なし | 登録後に飛ばしたメールについて、 ①ログインURLの赤文字の部分は固定ではない、利用しているシステムのログイン画面のURLを表示させるようにしてください ②パスワード入力項目について、編集・参照画面で表示しないのですが、新規登録画面で、手入力できるはずのです。 金子加奈子 様 件名の件、登録が完了し利用することが出来るようになりましたことをお知らせいたします。 ログインURL：https://www.sekokan-system.net/kentaku ID: j000033000001 PWD: rK7PTf 【ご注意】 ※このメールはシステムより自動で送信されているメールです。このメールに返信することは出来ませんのでご注意ください。 ※このメールにお心当たりの無い場合は、このメールを破棄してください。 |  |  |  | №27と内容が被るので、統合 | [6 empty] | 最終確認完了 | ACR金 | 2025-09-09
140 | 案件一覧 | 横展開一覧 | 2025-09-08 | ACR倉田 | 影響なし |  | 検索結果が0件だった際のメッセージは、設計書では中央揃えになっていますが、各種一覧系画面の項目数によって表示位置がずれてしまい、利用時に少々不便なため、左端揃えに統一をお願いします。（一覧系画面全てで変更のほどお願いします） |  | 一覧系機能で検索結果が0件になるように検索する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
141 | 案件登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR倉田 | 軽微 |  | 案件カナ名の欄にカタカナ以外の文字が入力可能になっています |  | 案件カナ名に平仮名、漢字を入力する。 |  |  |  | 横展開 |  | 陶 | 2025-09-25 |  | 未対応 | ACR倉田
142 | 顧客情報登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR倉田 | 軽微 |  | 顧客名カナ、支店カナ名、担当者カナ名にカタカナ以外の入力が可能になっています |  | 各項目で平仮名、漢字を入力する | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
143 | 顧客情報登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR柳 | 影響なし |  | 電話番号、携帯番号、FAX番号の入力規則は4桁-4桁-4桁としてください。 | [10 empty] | 未対応 | ACR柳
144 | 社員登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR倉田 | 軽微 |  | カナ名にカタカナ以外が入力できるようになっています |  | カナ名に平仮名、漢字を入力する。 |  |  |  | 横展開 |  | 陶 | 2025-09-25 |  | 未対応 | ACR倉田
145 | 自社情報登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR倉田 | 軽微 |  | 会社名カナにカタカナ以外が入力できるようになっています |  | 会社カナ名に平仮名、漢字を入力する。 |  |  | 設計ミス（表現があいまい） | 設計書不備 | 要修正 | 易 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 対応完了 | ACR倉田
146 | 自社情報登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR倉田 | 軽微 |  | 代表者カナ名にカタカナ以外が入力できるようになっています |  | 代表者カナ名に平仮名、漢字を入力する。 |  |  | 設計ミス（表現があいまい） | 設計書不備 | 要修正 | 易 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 対応完了 | ACR倉田
147 | 自社情報登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR倉田 | 軽微 |  | 会社支店カナ名にカタカナ以外が入力できるようになっています |  | 会社支店カナ名に平仮名、漢字を入力する。 |  |  | 設計ミス（表現があいまい） | 設計書不備 | 要修正 | 易 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 対応完了 | ACR倉田
148 | 自社情報登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR倉田 | 軽微 |  | 口座名義カナにカタカナ以外が入力可能になっています |  | 口座名義カナに平仮名、漢字を入力する。 |  |  | 設計ミス（表現があいまい） | 設計書不備 | 要修正 | 易 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 対応完了 | ACR倉田
149 | 自社情報登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR倉田 | 軽微 |  | 【仕様書不備】 以下は数字のみ入力可能にしてください ・郵便番号 ・FAX番号 ・口座番号 ・保険率 ・従業員数 ・管理職 ・技術職 ・事務職 |  | 各項目で数字以外の文字を入力する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
150 | 概算作成 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR倉田 | 軽微 |  | 数量、単価、合計金額/概算金額は数字のみ入力可能にしてください |  | 各項目で数字以外の文字を入力する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
151 | 案件登録 | 不具合対応 | 2025-09-08 | ACR屋良 | 軽微 | 修正なし | №65：調整金額は必須項目ではないので、＊を外してください。 ⇒この不具合で「＊」は外されていますが、未入力で保存した際の必須チェックの処理が残ったままになっています。 |  | 案件登録を起動。調整金額を入力して保存する。 |  |  |  | dB中に調整金額は必須項目です。修正不要 | 却下 | 陶 | 2025-09-15 |  | 未対応 | ACR屋良
152 | 案件登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR屋良 | 軽微 | 修正なし | 想定金額、敷地面積などに数字以外の入力が可能になっています。 IMEの制御で数字のみ入力可能とすることはできますでしょうか？ |  | 該当項目を入力する。 |  |  |  | 横展開 |  | 陶 | 2025-09-25 |  | 未対応 | ACR屋良
153 | ダッシュボード | 不具合対応 | 2025-09-08 | ACR屋良 | 軽微 | 修正なし | 下記のアカウントでログインした際にメニューにダッシュボードが表示されない。 ID：j000000000001 PASS：a00002 |  | 左記のアカウントでログイン | [8 empty] | 未対応 | ACR屋良
154 | ダッシュボード | 不具合対応 | 2025-09-08 | ACR屋良 | 影響なし | 修正なし | 下記のアカウントでログインした際に必ず、権限エラーのメッセージが表示される。 ID：j000000000001 PASS：a00002 |  | 左記のアカウントでログイン | [8 empty] | 未対応 | ACR屋良
155 | 案件登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR屋良 | 重大 | 対応済み | 必須項目のみ全て登録した状態で保存ボタンを押すと「無効なリクエストです」が表示される。 戸数を入力すると保存できる。（マスタでは必須になっているのでおそらくそれが原因） |  | 戸数を未入力状態で保存する。 |  | 戸数を必須項目に変更する。 | 要求仕様未提示 | 横展開 | 要修正 | 陶 | 2025-09-25 |  | 未対応 | ACR屋良
156 | 全体 |  | 2025-09-08 | ACR屋良 | 軽微 | 修正なし | キャンセルボタンの押下時と同様に、保存ボタンを押さずに他機能に遷移する場合に保存破棄の確認メッセージが欲しい。 |  | 登録画面で保存せずに左のメニューから他の機能へ遷移した場合に、未保存の内容が破棄されてしまう。 |  | 全登録画面に実装する場合、どの程度の工数が掛かるか回答をいただきたいです。それを踏まえて優先度を決定します。 | [6 empty] | 未対応 | ACR屋良
157 | 案件登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR屋良 | 重大 | 対応済み | 案件区分、受注状態、顧客名、着工見込日、完工希望日、営業部門、営業管理職、営業担当者が必須チェックにならない |  | 各項目を未入力状態で保存する。 |  |  | 要求仕様未提示 | 横展開 | 要修正 | 陶 | 2025-09-25 |  | 未対応 | ACR屋良
158 | 案件登録 |  | 2025-09-08 | ACR屋良 | 重大 | 対応済み | 官民区分の初期値は空白ではなく、「民間」にする。 空白は選択肢から削除。 |  | 案件登録の官民区分にフォーカスする。 |  |  | その他 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
159 | 案件登録 |  | 2025-09-08 | ACR屋良 | 軽微 | 修正なし | 請求条件で左の項目から順番に入力していくと消費税率を入力した際に棟番号が初期化される |  | 請求条件明細で棟番号を入力⇒同じ行の消費税率を選択する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR屋良
160 | 案件登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR屋良 | 軽微 | 修正なし | 営業部門で選択された部署に所属している社員のみが営業管理職、営業担当者で選択できるようにする。 |  | 営業部門を入力⇒管理職、担当者にフォーカス |  |  | 要求仕様未提示 | 仕様提供しない | 要修正 | 陶 | 2025-09-25 |  | 未対応 | ACR屋良
161 | 案件登録 |  | 2025-09-08 | ACR屋良 | 軽微 | 修正なし | 案件カナの下にある＋で表示されるはずの情報が表示されない。 |  | 案件登録の+ボタンを押下 | [8 empty] | 未対応 | ACR屋良
162 | 案件登録 |  | 2025-09-08 | ACR屋良 | 軽微 | 修正なし | 保存完了メッセージが表示されない。 |  | 保存処理を実施する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR屋良
163 | 案件登録 |  | 2025-09-08 | ACR屋良 | 重大 | 修正なし | 下記の案件を受注状態を「成約」にすると保存ができない。 案件コード：K20250901 |  | 該当の案件を呼び出して、保存する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR屋良
164 | 案件登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR屋良 | 軽微 | 未対応 | 請求の割合が100％でなくても保存ができてしまう。 |  | 請求明細を入力。請求割合の合計が0％か100%以外で登録する。 |  | 0％か100%で無い場合は警告メッセージを表示する。 | 要求仕様未提示 | 仕様提供しない | 要修正 | 陶 | 2025-09-25 |  | 未対応 | ACR屋良
165 | 全体 |  | 2025-09-08 | ACR屋良 | 軽微 | 修正なし | 検索画面の項目を、登録画面同様に項目は左寄せ、入力欄の開始位置もそろえたい |  | 検索画面を起動（別紙№165を参照） | [8 empty] | 未対応 | ACR屋良
166 | 案件登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR屋良 | クリティカル （致命的） | 未対応 | 棟番号が入ってないと案件を保存しても明細に表示されない。 仕様では案件の履歴が01の時しか作成されないので後から棟番号を増やしてもデータが作られない |  | 棟番号を入力せずに保存する。 |  | 棟番号は01を固定で表示する。 履歴01以降の棟番号追加にも対応できるように仕様を見直す。 | 要求仕様未提示 | 仕様提供しない | 要修正 | 陶 | 2025-09-19 |  | 未対応 | ACR屋良
167 | 概算作成 |  | 2025-09-08 | ACR屋良 | クリティカル （致命的） | 未対応 | 画面起動時にエラーが発生する。 予想される原因としては、一覧から受け取ったコードを登録画面はIDとして検索をかけてるのでは？ |  | 概算作成を起動する。 |  | 一覧から受け取る情報はIDとする。 | [6 empty] | 未対応 | ACR屋良
168 | 協力業者一覧 |  | 2025-09-08 | ACR屋良 | 軽微 | 対応済み | 業者コード順に表示されない。 |  | 協力業者一覧を起動する。 |  | 業者コード順に表示する。 | 設計ミス（表現があいまい） | 実装済みの表示順序は「業者コード順」です。 | 却下 | 易 |  |  | 未対応 | ACR屋良
169 | 協力業者登録 | 不具合対応 | 2025-09-08 | ACR屋良 | クリティカル （致命的） | 未対応 | 全て入力しても保存できない。 おそらく、画面から入力できない必須の項目のログインIDが悪さしている。 |  | 協力業者登録を起動する。 |  | ログインIDの設定を明確にする必要がある | 要求仕様未提示 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
170 | 協力業者登録 | 仕様変更 | 2025-09-08 | ACR屋良 | 軽微 | 未対応 | インボイス登録番号の様式チェックがない |  | T+13桁の形式以外で入力して保存する。 |  | T+13桁の形式以外で入力された場合はエラー | 要求仕様未提示 |  | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR屋良
171 | 協力業者登録 |  | 2025-09-08 | ACR屋良 | 軽微 | 修正なし | 電話番号、FAX番号は3-4-4桁以外も想定される（固定電話とかフリーダイヤルとか） |  | 電話番号、FAX番号を3-4-4桁以外で保存する。 |  | №99と内容が被る為、統合 | 要求仕様未提示 |  | 要修正 |  |  |  | 最終確認完了 | ACR屋良 | 2025-09-09
172 | 協力業者登録 |  | 2025-09-08 | ACR屋良 | クリティカル （致命的） | 修正なし | 支店作成した際に別紙の文言が必ず出で、本社情報が表示されない。 |  | 支店作成から協力業者登録を起動する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR屋良
173 | 全体 | 横展開一覧 | 2025-09-08 | ACR金 | 重大 | 未対応 | 添付ファイルが登録できる画面について、編集、参照画面で、添付していたファイルはダウンロードできない |  | 一覧から編集、参照画面に遷移後 |  | 添付ファイルをご参照ください。 | 設定ミス | 設計書の記載漏れ | 要修正 |  |  |  | 未対応 | ACR金
174 | 協力業者登録 | 不具合対応 | 2025-09-09 | ACR倉田 | 影響なし |  | 会社設立日と産廃許可証のファイル添付欄が非活性状態のときに表示が乱れている。 |  | 参照で協力業者登録画面を起動する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
175 | 協力業者登録 | 不具合対応 | 2025-09-09 | ACR倉田 | 重大 |  | 支店作成時、支店情報を入力できない。保存ボタンを押下すると入力した内容が保存されており、一覧画面に入力した内容が表示される。 |  | 支店作成で協力業者登録を起動し、支店情報を入力して保存ボタンを押下する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
176 | 協力業者登録 | 不具合対応 | 2025-09-09 | ACR倉田 | クリティカル （致命的） |  | 支店情報を削除して保存ボタンを押下した際に、「他の方が更新したため、上書きできません。再度画面を開きなおし、最新の情報を取得しなおしてください。」というエラーメッセージと保存完了のポップアップメッセージが表示された。 再度協力業者情報を表示しようとすると同じエラーメッセージが表示され、協力業者情報が全て未入力状態になった。 |  | 支店作成で作成した協力業者を編集で表示し、支店情報を削除した後保存ボタンを押下 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
177 | 協力業者登録 | 不具合対応 | 2025-09-09 | ACR倉田 | クリティカル （致命的） |  | 協力業者情報が削除できない。 |  | 当該機能を起動して、削除ボタン押下。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
178 | 下請登録 | 不具合対応 | 2025-09-09 | ACR倉田 | クリティカル （致命的） |  | 下請登録を起動できない。 |  | 協力業者一覧（一次協力業者一覧）で編集ボタンを押下する。 | [8 empty] | 未対応 | ACR倉田
179 | 社員登録 | 不具合対応 | 2025-09-09 | ACR柳 | 重大 | 修正なし | 未来組織が存在しないのに部署異動設定が出現している |  | 社員登録の起動 |  |  |  | 取得方法用確認 |  | 陶 | 2025-09-26 |  | 未対応 | ACR柳
180 | 社員登録 | 仕様変更 | 2025-09-09 | ACR柳 | 重大 | 未対応 | 部署異動設定に事業所選択がない |  | 社員登録の起動 |  |  |  | 取得方法用確認 |  | 陶 | 2025-09-26 |  | 未対応 | ACR柳
181 | 権限管理 | 不具合対応 | 2025-09-09 | ACR柳 | クリティカル （致命的） | 修正なし | 保存したデータが呼び出されない |  | 権限管理にて組織適用日付を選択後、権限を入力して保存し、組織適用日付を選択し直す。 | [8 empty] | 未対応 | ACR柳
182 | 社員登録 | 不具合対応 | 2025-09-09 | ACR柳 | クリティカル （致命的） |  | 所属部署の入力後に部署に紐づく課が選択できない |  | 所属部署の入力後、課の選択を行う。 |  |  |  | 取得方法用確認 |  | 陶 | 2025-09-26 |  | 未対応 | ACR柳
183 | 案件登録 | 仕様変更 | 2025-09-09 | ACR屋良 | 重大 | 未対応 | 請求条件、棟番号ごとに入力するので、初期表示の10行では足りない。 行追加ボタンを配置して、行追加を行えるようにする必要がある。 |  |  |  | 行追加ボタンを配置して、行を追加できるようにする。 |  |  |  | 陶 | 2025-09-19
184 | 案件登録 | 仕様変更 | 2025-09-09 | ACR屋良 | 重大 | 未対応 | 請求条件で、選択できる棟番号は現場情報で使用されている棟番号のみにする。 |  |  |  | 請求条件で、選択できる棟番号は現場情報で使用されている棟番号のみにする。 |  | 仕様提供しない |  | 陶 | 2025-09-26
185 | 案件登録 | 仕様変更 | 2025-09-09 | ACR屋良 | クリティカル （致命的） | 未対応 | 棟番号の扱いについて、途中で削除になる場合などを考慮しきれていない。 |  |  |  | 対応については社内で検討して方針を確定させる。 |  |  |  | 陶 | 2025-09-26
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
Note on O4: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 共達さん記入
Note on R4: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 共達さん記入

## 不具合管理表_説明 (hidden)
施工管理システム結合テスト 不具合管理表 |  |  |  |  | お客様名 | 大東建設株式会社 |  | プロジェクト名 | 施工管理システム新規開発 |  |  | 更新日 |  | 更新者
不具合故障管理表】
No. | 報告内容 | [7 empty] | 発生原因分析 |  | 対応方針
| 画面名 | 報告日 | 報告者 | 重要度 | 不具合内容 |  | 不具合の再現方法 |  | 根本原因 | 原因説明（詳細） | 対応方針 | 対応者 | 対応予定日 | 対応完了日 | 対応状況
1 | ログイン | 2025-08-29 | ACR屋良 | クリティカル （致命的） | ①「ログイン」ボタンをクリックすると、404エラーが発生する。 |  | ①IDに「j012345000001」を入力。 ②PWDに「012345」を入力。 ③「ログイン」ボタンをクリック。 ④404エラー画面が表示される。 |  | プログラムミス（単純ミス） | ログイン後の処理に不正があり、存在しないページを開こうとしていたため。 | PG修正 | 〇〇 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 対応結果確認中
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
報告内容はテスト担当者が入力。
発生原因分析は調査担当者が入力
対応方針は開発者が入力

## 選択リスト (hidden)
No. | 工程コード | 工程定義 | No. | 重要度 | 説明 | No. | 故障判定 | 説明 | No. | 故障原因 | 説明 | No. | 故障分類 | 説明 | No. | 根本原因 | 説明 | No. | 対応状況 | 説明 | No. | 起票者 | No | 名前 | No | 設計書修正状況 | 説明
1 |  | 要件定義 | 1 | 影響なし | 業務上まったく影響がないレベルの故障 | 1 | 仕様バグ | 仕様上の問題により発生したバグ | 1 | 業務アプリ | 業務アプリケーションの不具合により発生したバグ | 1 | 画面レイアウト相違 | 画面レイアウトが画面設計の内容と異なる | 1 | 要求仕様未提示 | お客様から要求仕様が提示されていない | 1 | 未対応 | 未対応 | 1 | ACR屋良 | 1 | 横展開一覧 | 1 | 修正なし | 設計書の修正が不要
2 |  | 基本設計 | 2 | 軽微 | 業務にはほとんど影響はないレベルの故障 | 2 | アプリバグ | 業務アプリケーションのバグ（インプリや開発により作りこまれたもの） | 2 | 設定不備 | Salesforceのインプリ設定（権限設定等）により発生したバグ | 2 | 画面遷移相違 | 画面遷移が画面設計の内容と異なる | 2 | 要求仕様認識相違 | お客様の要求仕様について、設計担当者の認識が相違していた | 2 | 対応中 | 事象の確認と対応方針を検討している状態 | 2 | ACR柳 | 2 | 仕様変更 | 2 | 未対応 | 設計書の対応が必要だが、未対応
3 |  | 詳細設計 | 3 | 重大 | 業務に支障生じるレベルの故障（回避策/代替手段あり） | 3 | データバグ | マスタなどの業務データが不整合で原因で発生したバグ | 3 | サービス （インフラ） | Salesforceなどクラウドサービス側の問題により発生したバグ | 3 | メッセージ不備 | 表示されるメッセージがメッセージ定義一覧と異なる | 3 | 設計ミス（ビジネスロジック） | 設計時に誤った処理ロジックを定義してしまった | 3 | 調整中 | 顧客確認が必要な状態 | 3 | ACR倉田 | 3 | 不具合対応 | 3 | 対応済み | 設計書の修正が完了している。
4 |  | 開発 | 4 | クリティカル （致命的） | 業務停止レベルの故障 | 4 | 非バグ （オペミス） | 非正規のオペレーションを行ったために発生したバグ | 4 | 環境不備 | ネットワーク通信やクライアント端末側の環境により発生したバグ | 4 | コード不備 | コード設定の内容がコード定義書と異なる | 4 | 設計ミス（ガバナ対応） | Salesforce特有のガバナを考慮せず設計してしまった | 4 | 対応完了 | 事象への対処が完了した状態 | 4 | ACR穴澤
5 |  | 単体テスト |  |  |  | 5 | 非バグ （仕様通り） | バグではなく、もともとの要求仕様に沿った動作 | 5 | テストデータ | 不整合のあるテストデータを利用したことに起因するバグ | 5 | アクション不備 | ボタンやリンクのアクションが仕様と異なる動きをする | 5 | 設計ミス（表現があいまい） | 設計書の表現が曖昧なため、開発者が誤った解釈をしてしまった | 5 | 対応結果確認中 | 故障が解決したか確認している状態（依頼者） | 5 | ACR金
6 |  | 内部結合テスト |  |  |  | 6 | 再現せず | 記載された手順に基づき実施したが再現しない |  |  |  | 6 | 入力規則不備 | 入力規則で制御する内容が仕様と異なる | 6 | 設定ミス | Salesforceインプリ作業で設定ミス（オペレーションミス）をしてしまった | 6 | 最終確認完了 | 依頼者により完了と判断された状態
7 |  | 外部結合テスト | [9 empty] | 7 | その他設定不備 | その他設定による不備 | 7 | プログラムミス（仕様理解不足） | 業務仕様の理解が浅いため、誤ったコーディングをしてしまった
8 |  | 総合テスト | [9 empty] | 8 | データ不整合 | データ型や入力桁数等がオブジェクト定義の内容と異なっている。 | 8 | プログラムミス（仕様確認不足） | 仕様の理解が浅いまま、仕様ホルダーに確認せず自分の判断で誤ったコーディングをしてしまった
9 |  | ユーザ検証 | [9 empty] | 8 | データ不整合 | データ型や入力桁数等がオブジェクト定義の内容と異なっている。 | 9 | プログラムミス（ガバナ制限エラー） | Salesforceのガバナ制限について、知識が浅く、コーディングで気を付けるべき事項について把握していなかった
10 |  | 運用テスト | [9 empty] | 9 | ビジネスロジック不備 | ビジネスロジック（条件分岐や繰り返し処理含む）が仕様と異なる動きをしている | 10 | プログラムミス（単純ミス） | スペルミスなど単純なエラー
11 |  | 本番運用 | [9 empty] | 10 | ガバナ制限エラー | Salesforceのガバナ制限に抵触する処理のためにエラーが発生 | 12 | リリースミス | 検証環境に対する資材のリリース作業時のミスにより発生
[12 empty] | 11 | その他 | 1から10に当てはまらない場合 | 13 | サービスベンダー障害 | サービスベンダー側の障害により発生
[15 empty] | 14 | その他 | 上記に該当するものがない場合