## 不具合一覧
不具合管理一覧 |  |  | プロジェクト名 |  | 施行管理システム
システム名
|  |  | 工程 |  | 受入テスト
No | 発生日 | 起票者 |  | 対象機能 |  | 不具合内容 | テストケースNo | 機能分類 | 障害区分 | 原因区分 | 検知すべき工程 | 優先度 | 横展開 | 担当者 | ステータス | 対応期限 | 対応日 | 調査結果／原因／対応方法 | 完了日
1 | 2025-06-04 | 金 |  | ログイン |  | システム利用時間外の場合、従業員情報テーブルの下記の項目は2:制御なしの場合、システム利用時間外のチェックを実施しないでください。 あと、業者、作業員の場合、システム利用時間外のチェックも実施しないでください。 【利用時間制御フラグ】 1:制御あり 2:制御なし |  | 画面 | チェック処理不正 | その他 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-06-04 | 実装時点ログイン設計書にまだこちらのロジックを記載していなかったので、実装が漏れました。
2 | 2025-06-04 | 金 |  | 従業員登録 |  | 社員コードは自動採番項目のため、編集不可項目です。 |  | 画面 | その他 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 保留 |  |  | これについて以前穴澤さんに確認したことがあります。 場合により入力できそうです。 保存時、入力ありの場合、既存データ重複チェックを行って、登録します。 未入力の場合自動採番して登録する仕様みたいです。
3 | 2025-06-04 | 金 |  | 案件登録 |  | 画面の見た目はデモ環境と違っています。 |  | 画面 | その他 | その他 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-06-05 | すみませんが、ソース納品不足か原因と思います。関連するファイルを再整理してgitにアップロードしました。 | 2025-07-14
4 | 2025-06-08 | 金 |  | 案件登録 |  | 工事経費にN％を入力後、後ろに想定金額×N％の計算結果を表示するようにしてください。 販売管理費も同様 |  | 画面 | 画面表示不正 | 設計誤り | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-06-11 | 設計書に該当するロジックの記載がないので実装されませんでした。 ご指摘通りに修正完了しました。 | 2025-07-14
5 | 2025-06-08 | 金 |  | 社員一覧 |  | メニューの社員管理を押下するとき、システムエラーとなり、システムをログインしなおさないと、すべての機能が使えなくなった。 |  | 画面 | その他 | 情報共有不足 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-06-11 | 機能実装後、DB側利用しているテーブルの構造変更がありまして、修正後のダンプファイルを連携していなかったので、エラーになりました。 最新DBダンプ提供後、エラーを解消しました。 | 2025-07-14
6 | 2025-06-08 | 金 |  | 案件登録 |  | 支払日X日締 Y Z 日払い X、Zについて、DB上では、それぞれは締日区分、支払日区分となります。画面上はドロップダウンリストで入力すべきです 【締日区分】 【支払日区分】 00：月末 01：１日 02：２日 ... 31：３１日 |  | 画面 | 画面表示不正 | 設計誤り | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-23 | 支払日、日締区分、日締支払日３つの項目ともドロップダウンで入力するように修正しました。 | 2025-07-14
7 | 2025-06-08 | 金 |  | 案件登録 |  | 案件要望の＋ボタンの動作が不正 以下は正しい動きです ・発生年月日を入れないと、押せない ・＋ボタンを押下する度、要望内容は２行までしか増加できない １行目は要望内容、２行目は回答内容 のため、 発生年月日は２行目に表示しない |  | 画面 | 画面表示不正 | 設計誤り | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-23 | ご指摘通りに修正致しました。 | 2025-07-14
8 | 2025-06-08 | 金 |  | 案件登録 |  | 受注見込日に入力せず、登録した場合、画面に「無効なリクエストです」と表示し、登録処理が失敗した、以下はResponseです 下記のエラーが発生したあと、システムのすべての機能が利用できなくなりました。 { "error" : { "code" : "400 BAD_REQUEST", "message" : "無効なリクエストです", "detail" : "入力値に誤りがあります", "path" : "/api/v1/project/save", "validationErrors" : [ { "field" : "projectInfo.orderExpectedYmd", "message" : "0 から 8 の間のサイズにしてください" }, { "field" : "projectInfo.startHopeYmd", "message" : "0 から 8 の間のサイズにしてください" } ] } } |  | 画面 | データ更新不正 | 単純ミス | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-06-11 | 画面処理実装不正、日付フォーマット処理時、NULL判断していないため、NULL値をフォーマット方法に渡して該当エラーになりました。 | 2025-07-14
9 | 2025-06-08 | 金 |  | ログイン |  | 全体の画面で、ブラウザのDebugモードで以下のエラーが発生しました。 Failed to decode downloaded font: http://172.237.19.152/fonts/msgothic.ttcUnderstand this warning 172.237.19.152/:1 OTS parsing error: invalid sfntVersion: 1008821359Understand this warning CacheStore.js:18 Cache get failed: ReferenceError: caches is not defined at CacheStore.get (CacheStore.js:18:439) at CacheStore.getWithTTL (CacheStore.js:18:741) at async GenAIWebpageEligibilityService.getExplicitBlockList (GenAIWebpageEligibilityService.js:18:839) at async GenAIWebpageEligibilityService._shouldShowTouchpoints (GenAIWebpageEligibilityService.js:18:1688) at async GenAIWebpageEligibilityService.shouldShowTouchpoints (GenAIWebpageEligibilityService.js:18:3526) at async ActionableCoachmark.isEligible (ActionableCoachmark.js:18:2498) at async ShowOneChild.getRenderPrompt (ShowOneChild.js:18:1750) at async ShowOneChild.render (ShowOneChild.js:18:1961) at async ch-content-script-dend.js:18:90 |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  | 2025-09-04 | 確認したところエラー再現できませんでした。 これは既に直されたかと思って、再確認をお願いできますでしょうか
10 | 2025-06-08 | 金 |  | 案件登録 |  | 案件登録後、概算見積一覧にデータが表示されていない 精積算も同様 |  | 画面 | 画面表示不正 | 設計誤り | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-23 | テーブル結合時left joinで結合すべきのテーブルは間違いてinner joinしました。 修正済みです。
11 | 2025-06-08 | 金 |  | 案件登録 |  | 【横展開要】 入力エラーがある場合、正しい値を入力後、再度実行するときに、エラーメッセージをクリアしてください。 例： 郵便番号を間違い入力して、以下のエラーメッセージを表示後、正しい郵便番号を入力して、住所検索ボタンを押下して、住所を取得して表示されていますが、下記のメッセージが画面の上部に表示のままとなっています。 入力された郵便番号に該当する住所が存在しませんでした。 |  | 画面 | チェック処理不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-12 | 正しい郵便番号を再入力する場合、前回表示されているエラーメッセージをクリアするように実装修正しました。 | 2025-07-14
12 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 案件区分、受注状態は必須項目、建託物件コードは条件必須項目です。 |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 必須項目であることは設計書に記載していないので、暫く保留させてください。
13 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 顧客名、営業部門、営業管理職、営業担当者、棟番号は選択項目です。 |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 顧客名、営業部門、営業管理職、営業担当者既に選択項目として実装したので、対応不要 棟番号は選択項目であることは設計書に記載していないので、暫く保留とさせてください。
14 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 敷地面積、建設面積、延床面積、施工床面積、専有面積、施工面積は小数点第二位まで表示してください。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 小数点第二位まで表示させるように修正しました。 | 2025-07-14
15 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 先行作業内諾書の見積日付に不具合が発生しています。 6/13追記 見積日付の入力欄が工事原価入力欄と重なっています。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | ご指摘通りに修正致しました。 | 2025-07-14
16 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 棟番号の枠が広すぎます。枠の大きさは現在の1/3以下のサイズで問題ありません 7/3追記 請求条件と現場情報の棟番号の欄のデフォルトの表示が大きいままになっています。ご確認のほどよろしくお願いします。 |  | 画面 | その他 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 棟番号の枠を小さく変更しました。
17 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 単価登録 |  | サブメニューの項目 figmaだと挿入・削除のみ |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | 右クリックメニューの表示文字を修正しました。
18 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 顧客情報登録 |  | 住所検索で住所が出てきません |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。 | 2025-07-14
19 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 顧客情報登録 |  | 印刷ボタンのレイアウトがずれています |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。 | 2025-07-14
20 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 社員登録 |  | 項番17番役職の横に事務所の項目がない（figmaにはある） |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 実装時点で設計書にこの項目まだ追加していないです。仕様変更で追加内容です。 | 2025-07-14
21 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 社員登録 |  | ログインID入力できない 指摘内容重複（No279） |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | 仕様検討結果通り実装しています。設計書未反映だけです。
22 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 社員登録 |  | パスワードの項目がない |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | 仕様検討結果通り実装しています。設計書未反映だけです。 | 2025-07-22
23 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 権限管理 |  | プルダウンで項目が出ない プルダウンの矢印マークがない 現時点で項目の記載がある場所をクリックすると空欄になってしまい、プルダウンの選択もできないので空欄のままになってしまいます |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  | 2025-08-27 | こちらは再現できませんでした。 既に修正済みかと思って、再確認をお願いできますでしょうか。
24 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 権限管理 |  | 右クリックでサブメニューが出てきません |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  | 2025-08-25 | 設計書通りで実装しています。 役職のフォームのみ右クリックメニューが表示されます。
25 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 承認一覧（概算管理） |  | コメントの項目は、コメントがある場合のみ「あり」と表示されます。リンクになっており、押下とコメントが表示されます。（承認一覧系機能全体の不具合になります。） |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 変更後の仕様により実装修正しました。 | 2025-07-14
26 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 承認一覧（概算管理） |  | Noの初期表示の幅が少し広いかもしれません。2/3程度の大きさでも問題ないと思います。（承認一覧系機能全体の不具合になります。） |  | 画面 | その他 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | ご指摘通りにNo列の幅を小さく変更しました。 | 2025-07-14
27 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 承認一覧（概算管理） |  | 検索画面の申請日を入力する際に、枠内が全て表示されていないため、使用感が良くありません。（承認一覧系機能全体の不具合になります。） |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 入力時全体表示させるように修正しました。
28 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 承認一覧（概算管理） |  | 項目の幅を操作した際に、表示がおかしくなる場合があります。Sheet1に不具合が発生した際の画像を貼付してあります。（承認一覧系機能全体の不具合になります。） 6/11追記 案件登録等、他の画面でも確認されました。 |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | SlickGrid技術自体はこのようになっているため、修正不可です。 下記公式サイトのサンプルも同じ動作になっています。 ご確認をお願い致します。 https://6pac.github.io/SlickGrid/examples/example-size-to-content.html | 2025-07-14
29 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 承認一覧（概算管理） |  | 参照ボタンがありません。（承認一覧系機能全体の不具合になります。） |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-06-28 | 承認一覧系機能全体追加しました。 | 2025-07-14
30 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 承認一覧（精積算管理） |  | 最終承認日は右寄せの表示です。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 右寄せの表示に修正しました。
31 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 承認一覧（物件管理） |  | 最終承認日は右寄せの表示です。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 右寄せの表示に修正しました。
32 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 承認一覧（実行予算管理） |  | 粗利益率の項目がありません。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 追加しました。 | 2025-07-14
33 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 承認一覧（実行予算管理） |  | 最終承認日は右寄せの表示です。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 右寄せの表示に修正しました。
34 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 承認一覧（査定管理） |  | 査定承認日⇒最終承認日に変更になります。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 項目名を修正しました。 | 2025-07-14
35 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 承認一覧（現場経費管理） |  | 最終承認日は右寄せの表示です。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 右寄せの表示に修正しました。
36 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 承認一覧（工事予実管理） |  | 最終承認日は右寄せの表示です。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 右寄せの表示に修正しました。
37 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 承認一覧（協力業者管理） |  | 申請日は右寄せの表示です。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 右寄せの表示に修正しました。
38 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 協力業者登録 |  | 業者登録→協力業者登録に変更になります |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
39 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 協力業者登録 |  | クリアボタン不要 削除ボタンのみ残してください |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
40 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 協力業者登録 |  | 64メッセージ表示エリア 適当な項目を入力しても今のところエラーが出ません |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
41 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 協力業者登録 |  | 17郵便番号 住所検索機能が使えません |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
42 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 協力業者登録 |  | UIだと、３０会社設立日の手前に会社情報のタイトル項目があります |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
43 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 協力業者登録 |  | 34インボイス登録認定 子画面出ず、業者一覧に飛びます |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
44 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 協力業者登録 |  | 46番号 番号欄のレイアウトがUIと違います |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
45 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 協力業者登録 |  | いずれの番号欄にも「号」の文字の記載がありません |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
46 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 協力業者登録 |  | ６０産廃許可証のレイアウトがややずれています |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
47 | 2025-06-10 | 谷口 |  | 協力業者登録 |  | 63業種 項目の追加ボタンはありますが、削除ボタンがありません |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
48 | 2025-06-10 | 倉田 |  | 権限管理 |  | 項目をドラッグして入れ替える際に、明細の範囲外でドロップすると項目が消失します。 6/11追記 他機能の画面でも確認されました。 |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | フォーム項目はドラッグドロップできないように設定しました。 | 2025-07-14
49 | 2025-06-11 | 金 |  | 社員登録 |  | 【横展開】 ※日付項目の表示フォーマット、 入力方法が揃えていない システム全体的は同じであるべき 下記の日付項目は手打ちできない 生年月日 入社年月日 下記の日付項目は年を入力してから、月に移動していない 有効期限 日付項目について、項目にフォーカスを入れて、19901205で手打ちで入力する場合、基本的に年月日が入力できますが、今そうなっていません |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 手打ちできると、入力した内容は正しい日付かどうかはチェックしないといけないです。 当時穴澤さんと確認しまして、カレンダ選択形で入力するなら、必ず正しい日付なので、手打ち不可で設定すると仕様変更しました。
50 | 2025-06-11 | 金 |  | 社員登録 |  | 【横展開】 顔社員などの添付ファイルのMAXサイズのチェックが必要です。 今サイズがオーバーし、システムエラーが発生していた 設定により、解消できるのですが、添付ファイルサイズのMAXサイズの制御チェックが必要です。 写真の場合、MAXサイズを10Mにし、他の添付ファイルはMAXサイズは100Mにしてください 2025-06-11T09:58:35.727+09:00 ERROR 1 --- [ XNIO-1 task-2] c.d.t.m.c.h.GlobalExceptionHandler : org.springframework.web.multipart.MaxUploadSizeExceededException: Maximum upload size exceeded org.springframework.web.multipart.MaxUploadSizeExceededException: Maximum upload size exceeded at org.springframework.web.multipart.support.StandardMultipartHttpServletRequest.handleParseFailure(StandardMultipartHttpServletRequest.java:125) at org.springframework.web.multipart.support.StandardMultipartHttpServletRequest.parseRequest(StandardMultipartHttpServletRequest.java:112) at org.springframework.web.multipart.support.StandardMultipartHttpServletRequest.<init>(StandardMultipartHttpServletRequest.java:88) at org.springframework.web.multipart.support.StandardServletMultipartResolver.resolveMultipart(StandardServletMultipartResolver.java:112) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.checkMultipart(DispatcherServlet.java:1227) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1060) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:978) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1014) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:914) at jakarta.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:547) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:885) at jakarta.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:614) at io.undertow.servlet.handlers.ServletHandler.handleRequest(ServletHandler.java:74) at io.undertow.servlet.handlers.FilterHandler$FilterChainImpl.doFilter(FilterHandler.java:129) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:110) at io.undertow.servlet.core.ManagedFilter.doFilter(ManagedFilter.java:67) at io.undertow.servlet.handlers.FilterHandler$FilterChainImpl.doFilter(FilterHandler.java:131) at org.springframework.web.servlet.resource.ResourceUrlEncodingFilter.doFilter(ResourceUrlEncodingFilter.java:66) at io.undertow.servlet.core.ManagedFilter.doFilter(ManagedFilter.java:67) at io.undertow.servlet.handlers.FilterHandler$FilterChainImpl.doFilter(FilterHandler.java:131) at org.springframework.web.filter.CompositeFilter$VirtualFilterChain.doFilter(CompositeFilter.java:108) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.lambda$doFilterInternal$3(FilterChainProxy.java:231) |  | 画面 | チェック処理不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-09-04 | 横展開対応予定で、暫く保留させてください。
51 | 2025-06-11 | 金 |  | 社員登録 |  | 登録後に飛ばしたメールについて、 ①ログインURLの赤文字の部分は固定ではない、利用しているシステムのログイン画面のURLを表示させるようにしてください ②パスワード入力項目について、編集・参照画面で表示しないのですが、新規登録画面で、手入力できるはずのです。 金子加奈子 様 件名の件、登録が完了し利用することが出来るようになりましたことをお知らせいたします。 ログインURL：https://www.sekokan-system.net/kentaku ID: j000033000001 PWD: rK7PTf 【ご注意】 ※このメールはシステムより自動で送信されているメールです。このメールに返信することは出来ませんのでご注意ください。 ※このメールにお心当たりの無い場合は、このメールを破棄してください。 |  | 画面
52 | 2025-06-11 | 倉田 |  | 承認一覧（作業員情報管理） |  | 最新のUIが反映されていません。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 最新の画面レイアウトにより修正しました。
53 | 2025-06-11 | 倉田 |  | 承認一覧（下請契約台帳） |  | 最新のUIが反映されていません。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 最新の画面レイアウトにより修正しました。
54 | 2025-06-11 | 倉田 |  | 承認一覧（再下請負通知書） |  | 最新のUIが反映されていません。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 最新の画面レイアウトにより修正しました。
55 | 2025-06-11 | 倉田 |  | 承認一覧（顧客管理） |  | 最新のUIが反映されていません。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 最新の画面レイアウトにより修正しました。
56 | 2025-06-11 | 倉田 |  | 承認一覧（会社管理） |  | 最新のUIが反映されていません。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 最新の画面レイアウトにより修正しました。
57 | 2025-06-11 | 倉田 |  | 承認一覧（自社情報） |  | 最新のUIが反映されていません。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 最新の画面レイアウトにより修正しました。
58 | 2025-06-11 | 倉田 |  | 承認一覧（作業員登録） |  | 最新のUIが反映されていません。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 最新の画面レイアウトにより修正しました。
59 | 2025-06-11 | 倉田 |  | 協力業者登録 |  | 産廃認定の削除ボタンを押下すると、追加ボタンまで削除されてしまい、入力が不可能になります。 |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
60 | 2025-06-11 | 倉田 |  | 下請登録 |  | サブメニューに削除がありません。 |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
61 | 2025-06-11 | 倉田 |  | 作業員登録 |  | 郵便番号の一つ目の枠が大きすぎます。1/3以下の大きさで問題ありません。 |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
62 | 2025-06-11 | 倉田 |  | 作業員登録 |  | 被災時連絡先の電話番号の枠の間にハイフンが入っていません。 |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
63 | 2025-06-11 | 倉田 |  | 実行予算作成 |  | CVS出力⇒CSV出力です |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ開発していないです。
64 | 2025-06-11 | 倉田 |  | パスワード再通知画面 |  | お知らせエリアの注意事項に誤字があります。 当掛け⇒当操作 |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | DBに登録した仮データの問題で実装の問題ではないので対応不要。
65 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 概算作成 |  | クリアボタン 最新UIだと存在しない |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | テスト時点該当機能まだ未実装です。実装後クリアボタンを削除しました。
66 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 概算作成 |  | 印刷ボタン 押しても帳票が表示されない |  | 画面 | 帳票出力不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | テスト時点該当機能まだ未実装です。実装後帳票出力できました。
67 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 概算作成 |  | 検索失敗時にエラーメッセージ出ない |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  | 2025-08-27 | これは単純に概算作成１画面の問題ではなく、全画面横展開対応必要と思います。検索失敗の場合、どのエラーメッセージを表示しますか？どのように表示しますか仕様を明確にして、横展開一覧にご登録頂けますでしょうか
68 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 概算作成 |  | エリア→地域に変更 横に現場区分追加 |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | テスト時点該当機能まだ未実装です。実装後画面設計書の画面レイアウトより修正しました。
69 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 概算作成 |  | 出来高シミュレーションボタン レイアウトずれ |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | テスト時点該当機能まだ未実装です。実装後画面設計書の画面レイアウトより修正しました。
70 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 概算作成 |  | 備考欄横に空白 |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | コンポネント自体はこのような設計になっていますので、修正できないです。
71 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 概算作成 |  | （案件情報部分） Figmaに記載の最新UIと相違がある 以下の項目が足りない ・物件情報２ ・顧客情報２ ・顧客コード、顧客様名 ・専有面積 ・戸数 ・合計金額の横に空白 |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | テスト時点該当機能まだ未実装です。実装後画面設計書の画面レイアウトより追加しました。
72 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 概算一覧 |  | Figmaに記載の最新UIと相違がある 検索の位置が違う |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | 仕様検討結果通り実装しています。設計書未反映だけです。 | 2025-07-14
73 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 精積算一覧 |  | Figmaに記載の最新UIと相違がある 検索の位置が違う |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | 仕様検討結果通り実装しています。設計書未反映だけです。 | 2025-07-14
74 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 実行予算一覧表 |  | Figmaに記載の最新UIと相違がある 検索の位置が違う |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | 仕様検討結果通り実装しています。設計書未反映だけです。 | 2025-07-14
75 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 査定一覧 |  | Figmaに記載の最新UIと相違がある 検索の位置が違う |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | 仕様検討結果通り実装しています。設計書未反映だけです。 | 2025-07-14
76 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 査定一覧 |  | 印刷ボタン 押しても帳票が表示されない |  | 画面 | データ連携不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | 開発時点で問題ないですが、その後テーブル構造変更がありまして、エラーになりました。既に修正済みです。
77 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 請求書一覧 |  | Figmaに記載の最新UIと相違がある 検索の位置が違う |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | 仕様検討結果通り実装しています。設計書未反映だけです。 | 2025-07-14
78 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 現場経費管理 |  | Figmaに記載の最新UIと相違がある 検索の位置が違う |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | 仕様検討結果通り実装しています。設計書未反映だけです。 | 2025-07-14
79 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 工事予実一覧 |  | 検索失敗時もエラーメッセージ出ず |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | 検索できない場合、0件のメッセージを表示するので、エラーメッセージ表示必要がないと思います。 | 2025-07-14
80 | 2025-06-12 | 谷口 |  | 工事予実一覧表 |  | 印刷ボタンで出力される帳票がFigmaのものと違う |  | 画面 | 帳票出力不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-22 | 印刷ボタンで出力される帳票がFigmaのものに合わせって修正した
81 | 2025-06-12 | 倉田 |  | 顧客情報一覧 |  | 検索画面の項目配置が設計書と異なります。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト |  |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | ご指摘通りに修正しました。 | 2025-07-14
82 | 2025-06-12 | 倉田 |  | 顧客情報一覧 |  | 検索画面の取引先区分⇒取引区分に変更、チェックボックスはnormal、legal⇒一般、法人に変更 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト |  |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | ご指摘通りに修正しました。 | 2025-07-14
83 | 2025-06-12 | 倉田 |  | 工事予実一覧 |  | 明細に協力業者名がありません。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-22 | ご指摘通りに修正しました。
84 | 2025-06-12 | 倉田 |  | 工事予実一覧 |  | 検索画面に協力業者名の項目がありません。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-22 | ご指摘通りに修正しました。
85 | 2025-06-13 | 谷口 |  | 工事予実一覧表 |  | 検索画面同様協力業者名の記載がありません |  | 帳票 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-22 | No80対応済み
86 | 2025-06-13 | 谷口 |  | 顧客情報登録 |  | 郵便番号で住所検索できない |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | これは実装の問題ではなく、呼び出している外部インターフェスの問題です。時々リスポンスされない場合はあります。 | 2025-07-14
87 | 2025-06-13 | 谷口 |  | 顧客情報登録 |  | 印刷ボタン押しても 帳票が表示されない |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能の帳票はまだ開発していないです。 | 2025-07-14
88 | 2025-06-13 | 谷口 |  | 顧客台帳 |  | Figmaだと、取引先区分部分に一般か法人のチェックマークがあります |  | 帳票 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能の帳票はまだ開発していないです。 | 2025-07-14
89 | 2025-06-13 | 倉田 |  | 概算一覧 |  | 検索画面の、概算作成済みの案件を表示するのチェックボックスが隣の項目と近すぎるので、少しだけ右側に移動させてください。 7/3追記 変更が反映されていないか、移動幅が小さすぎます。 概算担当者入力欄の右端と「概算作成済みの案件を表示する」の文言の右端を合わせるくらいだとちょうどいいかもしれません。適宜調整のほどお願いします。 |  | 画面 | その他 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | チェックボックスを少し右側に移動しました。
90 | 2025-06-13 | 倉田 |  | 精積算一覧 |  | 検索画面の顧客コード、顧客名（ｶﾅ含む）、精積算部門、精積算担当者は選択項目です。 |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 設計書にドロップダウンの設定値の取得元明記していないです。
91 | 2025-06-13 | 倉田 |  | 精積算一覧 |  | 明細の項目の並びが設計書と異なります。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-28 | 設計書記載通りに並び順を修正しました。 | 2025-07-14
92 | 2025-06-13 | 倉田 |  | 物件一覧 |  | 該当エリア⇒担当事業所になります。 |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 指摘時点、この機能まだ未実装のため、モック時代開発した古い画面そのまま表示しました。 今実装後修正しました。 | 2025-07-14
93 | 2025-06-13 | 倉田 |  | 物件一覧 |  | 案件コード、案件名の項目がありません。 |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 指摘時点、この機能まだ未実装のため、モック時代開発した古い画面そのまま表示しました。 今実装後修正しました。 | 2025-07-14
94 | 2025-06-13 | 倉田 |  | 物件一覧 |  | 明細の項目の並びが設計書と異なります。 |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 指摘時点、この機能まだ未実装のため、モック時代開発した古い画面そのまま表示しました。 今実装後修正しました。 | 2025-07-14
95 | 2025-06-13 | 倉田 |  | 請求書一覧 |  | 明細に請負金額の項目がありません。 6/25追記 請求金額⇒請負金額になります。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-28 | 画面一覧項目「請求金額」を「請負金額」に修正しました。 | 2025-07-14
96 | 2025-06-13 | 倉田 |  | 請求書一覧 |  | 帳票タイトルは顧客様宛請求書一覧です。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-28 | 帳票タイトルを顧客様宛請求書一覧に修正しました。
97 | 2025-06-13 | 倉田 |  | 物件一覧 |  | 検索画面の受注年月の入力欄が専任技術者の項目名と被ってしまっています。 6/25追記 直っていないかもしれません。確認お願いします。 |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 指摘時点、この機能まだ未実装のため、モック時代開発した古い画面そのまま表示しました。 今実装後修正しました。 | 2025-07-14
98 | 2025-06-18 | 谷口 |  | 作業員名簿物件一覧 |  | 最新のUIが反映されていません。 協力業者一覧を押すと、現時点では「対象機能の権限がありません」と表示されます |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | これは実装の問題ではなく、DB側権限に関するテーブルにこの機能に対して付与した権限が不足かと思います。 DBテストデータを修正必要と思います。
99 | 2025-06-18 | 谷口 |  | 概算作成 |  | キャンセルを押したときの遷移先が違います |  | 画面 | その他 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | テスト時点該当機能まだ未実装です。実装後正しい遷移先に修正しました。 | 2025-07-14
100 | 2025-06-18 | 谷口 |  | 顧客情報一覧 |  | 検索が機能していません。 特定の項目を検索後、全項目一覧を再表示することができません →6/30 追記：一覧が表示された初期画面の状態から検索しましたが、どのような条件でも0件になってしまい、そもそも検索が全く機能していないようでした…ご確認お願いします |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | 検索条件をクリアして検索すると、一覧の全検索を行います。 | 2025-07-14
101 | 2025-06-18 | 谷口 |  | 社員登録 |  | パスワード再設定→最新UIだとパスワード通知になっています |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | API設計書の443バージョンにご確認ください。 日本側の回答よりボタン名を「パスワード再設定」に変更しました。
102 | 2025-06-18 | 谷口 |  | ダッシュボード |  | 稀にうまく読み込めず、表示されないときがあります。 |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 指摘内容は理解できないので、暫く保留させてください。
103 | 2025-06-18 | 谷口 |  | 案件登録 |  | 印刷ボタンを押すとエラーが出てしまいます。 |  | 画面 | 帳票出力不正 | 単純ミス | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  |  | 新規登録時、データがまだテーブルに登録していないので、印刷時ＳＱＬ文を発行してエラーになりました。新規登録時、印刷ボタンを非活性表示させるように修正しました。 | 2025-07-14
104 | 2025-06-18 | 谷口 |  | 案件登録 |  | 住所検索できません |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | これは実装の問題ではなく、呼び出している外部インターフェスの問題です。時々リスポンスされない場合はあります。 | 2025-07-14
105 | 2025-06-18 | 谷口 |  | 物件一覧 |  | 新規登録ボタン |  | 画面 | その他 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 指摘時点、この機能まだ未実装のため、モック時代開発した古い画面そのまま表示しました。 今実装後修正しました。 | 2025-07-14
106 | 2025-06-18 | 谷口 |  | 物件一覧 |  | 印刷ボタン押しても帳票が表示されません |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ未実装です。
107 | 2025-06-18 | 谷口 |  | 業者管理（業者一覧） |  | 業者管理は、協力業者一覧に名前が変更になります。 つきましてはUIも変更となりますので、最新のものに変更してください。 |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  | 2025-08-25 | 確認時点既に修正済みです。
108 | 2025-06-19 | 谷口 |  | 権限管理 |  | 最新UIでは、最終更新者：社員番号・名前の記載しかありません |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  | 2025-08-14 | 一覧系の画面で最新更新者関連情報表示不要と認識しています。 UIが間違いましたかご確認をお願い致します。
109 | 2025-06-19 | 谷口 |  | ログイン画面 |  | パスワード入力画面で、パスワード入力時に「パスワードが入力されていません」と表示が出る場合があります 6/30追記 7/3訂正 再現できたので報告します。 パスワードを入力する際に、パスワード表示状態で入力を開始し、エンターキーを押下してログインしようとすると発生するようです |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | すみません、こちらは再現できません。 どの操作を実施しましたか詳細の操作流れをご連絡いただけますでしょうか
110 | 2025-06-19 | 谷口 |  | 案件一覧 |  | 印刷を押して表示される帳票が白紙です |  | 画面 | 帳票出力不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | DB項目変更により、帳票出力機能を合わせて修正しないといけないです。テスト時点で未修正可能性があるので、白紙出力しました。 | 2025-07-14
111 | 2025-06-20 | 谷口 |  | 社員登録 |  | 印刷を押してもPDFを読み込めません |  | 画面 | 帳票出力不正 | 単純ミス | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | 新規登録時、データがまだテーブルに登録していないので、印刷時ＳＱＬ文を発行してエラーになりました。新規登録時、印刷ボタンを非活性表示させるように修正しました。 | 2025-07-14
112 | 2025-06-20 | 谷口 |  | 案件登録 |  | 抜けのあるUIがあります※官民区分横の「グリーンサイト現場」チェックボックス |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | 官民区分ドロップダウンタウンの選択値により表示、非表示切り替えます。 | 2025-07-14
113 | 2025-06-24 | 谷口 |  | 自社登録情報 |  | 電話番号・FAX番号のデザインが最新のものになりました |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ未実装です。
114 | 2025-06-24 | 谷口 |  | 組織管理画面 |  | 項番4 履歴番号の位置が変更になっています |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ未実装です。
115 | 2025-06-24 | 谷口 |  | 権限管理 |  | 業者管理→協力業者管理に名前が変更になります |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  | 2025-08-14 | 確認時点既に修正済みです。 | 2025-07-14
116 | 2025-06-24 | 倉田 |  | 概算一覧 |  | 顧客コード⇒顧客支店コード、顧客名⇒顧客支店名に変更になります |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | ご指摘通りに顧客コード⇒顧客支店コード、顧客名⇒顧客支店名に変更しました。 | 2025-07-14
117 | 2025-06-24 | 倉田 |  | 物件一覧 |  | 着工日⇒着手日に変更になります |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | ご指摘通りに着手日に変更しました。 | 2025-07-14
118 | 2025-06-24 | 倉田 |  | 協力業者見積依頼一覧 |  | 見積状況⇒注文書状況、見積種別⇒発注種別に変更になります |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 該当機能まだ未実装です。
119 | 2025-06-24 | 倉田 |  | 承認一覧（作業員登録） |  | この機能は不要です 7/2追記 まだ左側のメニューに表示されているようです。確認お願いします。 |  | 画面 | その他 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-26 | メニューから削除しました。 | 2025-07-14
120 | 2025-06-25 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 不成約理由の項目がありません |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  | 2025-08-19 | 受注状態が「不成約」の場合のみ表示する仕様ですが、その以外は表示しません。 | 2025-07-14
121 | 2025-06-25 | 倉田 |  | 工事予実一覧 |  | 一覧と検索画面に協力業者名の項目がありません ⇒指摘内容重複（No83、の84） |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ
122 | 2025-06-25 | 谷口 |  | 案件登録 |  | 完了希望日→UIだと完工希望日になっています |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-28 | ご指摘通りに完了希望日を完工希望日に変更しました。 | 2025-07-14
123 | 2025-06-25 | 倉田 |  | 権限管理 |  | 役職権限の注文書の項目は不要です |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | テーブルに注文書の権限もありまして、QAで日本側と確認の結果は画面側追加必要です。設計書未反映かもしれません。 | 2025-07-14
124 | 2025-06-25 | 倉田 |  | 社員一覧 |  | 検索画面の職種は選択項目です |  | 画面 | 画面表示不正 | 設計誤り | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-06-28 | 選択項目に変更しました。 | 2025-07-14
125 | 2025-06-26 | 倉田 |  | 精積算一覧 |  | 検索画面の「精積算作成済の案件を表示する」のデフォルト値はチェック無しです |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-06-28 | デフォルト値はチェック無しで修正しました。 | 2025-07-14
126 | 2025-06-26 | 倉田 |  | 概算一覧 |  | 検索画面で「概算作成済の案件を表示する」にチェックを付けた際に、案件が表示ではなく非表示になっています 6/30追記 初期表示は概算未作成の案件のみです。「概算作成済の案件を表示する」を押下すると、概算作成済の案件が追加で表示される、という処理が正しいです。 内容重複（No217） |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | 「概算作成済の案件を表示する」チェックボックスをチェックしたら、概算作成済の案件のみ表示されて、未作成の案件は非表示と認識しています。今未表示の案件は概算未作成の案件でしょうか再確認をお願い致します。
127 | 2025-06-26 | 倉田 |  | 精積算一覧 |  | 検索画面で「精積算作成済の案件を表示する」にチェックを付けた際に、案件が表示ではなく非表示になっています 6/30追記 初期表示は精積算未作成の案件のみです。「精積算作成済の案件を表示する」を押下すると、精積算作成済の案件が追加で表示される、という処理が正しいです。 指摘内容重複（No219） |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ |  |  | 「精積算作成済の案件を表示する」チェックボックスをチェックしたら、精積算作成済の案件のみ表示されて、未作成の案件は非表示と認識しています。今未表示の案件は精積算未作成の案件でしょうか再確認をお願い致します。
128 | 2025-06-26 | 谷口 |  | 案件登録 |  | 注文書作成ボタン 子画面が起動しません |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  |  | 注文書関連の設計書はまだ作成できていなくて、画面がありません。ボタンの遷移先は仮URLで設定しています。
129 | 2025-06-27 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 添付ファイルが一つしかない状態で削除ボタンを押すと、追加ボタンも消えてしまい、添付ファイルを追加できなくなります。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-14 | 添付１件のみの場合削除ボタンを押すと、内容のみクリアして、コンポネント自体を削除させないように修正しました。 | 2025-08-19
130 | 2025-06-30 | 倉田 |  | 権限管理 |  | 役職権限の「担当」の項目のみサブメニューで削除が表示されません |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-14 | これは役職情報の初期役職区分の設定値によります。 初期役職の場合、画面上で削除不可となり、削除メニューは表示不要という仕様です。（仕様書記載漏れでしょうかご確認をお願い致します。）
131 | 2025-07-02 | 倉田 |  | 作業員一覧 |  | 複数のチェックボックスにチェックした状態で編集ボタンを押下するとエラーメッセージが表示されず、「An unexpected error has occurred.」という画面が表示されます。 また、再度ログインすると作業員の情報が0件になり、作業員情報が表示されなくなっています。 |  | 画面 | チェック処理不正 | 単純ミス | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-21 | チェックを追加して、複数件の場合エラーメッセージを表示するように修正しました。
132 | 2025-07-02 | 倉田 |  | 作業員一覧 |  | workerIdの項目は不要です。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | 削除しました。
133 | 2025-07-03 | 倉田 |  | 案件一覧 |  | 進捗度の項目に選択された内容が反映されていません。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | 進捗度取得処理を追加しました。
134 | 2025-07-03 | 倉田 |  | 案件一覧 |  | 検索結果が0件だった際のメッセージは、設計書では中央揃えになっていますが、各種一覧系画面の項目数によって表示位置がずれてしまい、利用時に少々不便なため、左端揃えに統一をお願いします。（一覧系画面全てで変更のほどお願いします） |  | 画面 |  | 改善要望 |  | 低 |  |  | 保留 |  | 2025-08-20 | 横展開で対応する予定なので、暫く保留させてください。
135 | 2025-07-03 | 倉田 |  | 物件一覧 |  | 検索画面の年月日入力欄の入力形式が途中で見切れているので、修正をお願いします 指摘内容重複（No225） |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
136 | 2025-07-03 | 倉田 |  | 実行予算一覧 |  | 検索画面の年月日入力欄の入力形式が途中で見切れているので、修正をお願いします 指摘内容重複（No243） |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
137 | 2025-07-03 | 倉田 |  | 実行予算一覧 |  | 検索画面の「完工済の現場を表示する」のデフォルト値はチェックなしです 指摘内容重複（No253） |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
138 | 2025-07-03 | 倉田 |  | 請求書一覧 |  | 検索画面の表示対象のチェックボックスのデフォルト値は、未請求のみチェックあり、請求残有りと請求残無しはチェックなしです |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 保留 |  | 2025-08-25 | 初期表示は検索子画面のディフォルト値で検索して表示しています。 もしディフォルト値を変更したいなら、API設計書に初期表示のSQL文も修正必要です。ご確認をお願い致します。
139 | 2025-07-03 | 倉田 |  | 請求書一覧 |  | 検索画面の物件着手日、物件引渡日の入力形式が入力欄から見切れています |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-21 | テキストの幅を調整しました。
140 | 2025-07-03 | 倉田 |  | 現場経費一覧 |  | 検索画面の現場着手日、現場引渡日の入力形式が見切れています |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | テキストの幅を調整しました。
141 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 工事予実一覧 |  | 検索画面の予実作成日、現場着手日、現場引渡日の入力形式が見切れています |  | 画面 | その他 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-25 | ご指摘通りに修正しました。
142 | 2025-07-03 | 倉田 |  | 協力業者一覧表 |  | 業者ではなく協力業者という表現に変更してください |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-12 | 協力業者一覧の帳票ヘッダを修正しました。「業者」⇒「協力業者」 | 2025-08-19
143 | 2025-07-03 | 倉田 |  | 権限管理 |  | サブメニュー コビー⇒コピー |  | 画面 | 画面表示不正 | 設計誤り | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-14 | 文字を修正しました。 | 2025-08-19
144 | 2025-07-03 | 倉田 |  | 業者管理業務 |  | メニューに表示される機能名も業者から協力業者へ変更してください |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 保留 |  | 2025-08-25 | メニューはご提供いただいたデータより表示しています。 データに機能名を修正後再連携をお願い致します。
145 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 案件登録 |  | エンターキーを押下すると保存処理が実施されるようになっていますが、誤操作が頻発するため、保存ボタンを押下した際にのみ保存処理が実施されるように変更をお願いします。 指摘内容重複（No.335） |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
146 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 概算一覧表 |  | 線の使い分けが不自然です 外枠と異なる案件情報との間の線は太線で、それ以外は細線の方が見やすいと思われます。他の帳票も確認お願いします。 |  | 帳票 |  |  |  | 低 |  |  | 保留 |  |  | ご希望のイメージをご連携いただけませんか
147 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 承認一覧（概算管理） |  | 機能名が承認一覧（概算一覧）になっています |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-08 | 機能の名称を修正しました | 2025-08-19
148 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 承認一覧（概算管理） |  | 検索画面の申請日入力欄の入力形式が見切れています |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-08 | dialogの幅を変更しました | 2025-08-15
149 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 承認一覧（精積算管理） |  | 参照ボタンを押下した後、遷移先画面でキャンセルボタンを押下すると、承認一覧画面ではなく精積算一覧画面に遷移します |  | 画面 | その他 | その他 | 単体テスト | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-08 | 場合により、遷移先が異なります。精積算一覧から遷移された場合キャンセルより精積算一覧に戻します。承認一覧から遷移された場合承認一覧に戻します。
150 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 承認一覧（精積算管理） |  | 機能名が承認一覧（精積算一覧）になっています |  | 画面 | 画面表示不正 | 設計誤り | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-08 | 承認一覧（精積算管理）に変更しました。 | 2025-08-15
151 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 承認一覧（精積算管理） |  | 検索画面の申請日の入力形式が見切れています |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-08 | dialogの幅を変更しました | 2025-08-15
152 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 作業員名簿物件一覧 |  | 検索画面の検索ボタンのサイズをキャンセルボタンのサイズに合わせてください |  | 画面 | その他 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-08 | ダイアログ上のボタン幅を変更しました | 2025-08-15
153 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 作業員名簿物件一覧 |  | 検索画面の日付入力欄の形式が見切れています |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-08 | dialogの幅を変更しました | 2025-08-15
154 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 官民区分は官庁と民間ではなく、公共と民間です |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-19 | これは開発の問題ではなく、DBデータの問題です。 下記のデータを修正したら変わるはずです。 項目リスト設定テーブルの項目分類コード＝”D0006”の設定値
155 | 2025-07-05 | 倉田 |  | 案件登録 |  | グリーンサイト現場のチェックボックスは官民区分が公共の際に表示になり、民間の際には非表示になります 7/9追記 解決しました。 |  | 画面 | [6 empty] | 取下げ
156 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 【仕様書不備】 棟番号は選択項目にしてください 01～99でお願いします |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | ご指摘通りに修正完了しました。
157 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 先行作業内諾書明細の項目名と入力欄の大きさが一致していません |  | 画面 |  |  |  | 低
158 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 【仕様書不備】 受注状態と進捗度は連動するように変更をお願いします |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 保留 |  | 2025-08-19 | どのように連動しますか ルールを設計書に明記お願いできますでしょうか
159 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 編集不可状態にも関わらず、先行作業内諾書の添付ファイル欄にファイルの添付が出来てしまいます |  | 画面 | 画面表示不正 | 標準理解不足 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | 編集不可の場合、添付できないように修正しました。
160 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 施工面積（㎡）は必須項目です |  | 画面 | チェック処理不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | 施工面積（㎡）に＊を追加表示して、必須チェックを追加しました。
161 | 2025-07-04 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 階数（地下）は必須項目である旨を表示してください |  | 画面 | チェック処理不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | 階数（地下）に必須チェックを追加しました。
162 | 2025-07-07 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 先行作業内諾書の工事原価入力欄が、非選択状態でも入力する際の丸角の枠が表示されています |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | 非選択状態で枠を表示させないよう修正しました。
163 | 2025-07-07 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 先行作業内諾書の添付ファイル欄にファイルを添付する際に、vを3回クリックしないとファイルが添付できず、少々不便です |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | １回クリックで添付できるように修正しました。
164 | 2025-07-07 | 倉田 |  | 案件登録 |  | グリーンサイト現場のチェックボックスが参照時に切り替えができるようになっています |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-19 | 参照表示時非活性で表示するように修正しました。
165 | 2025-07-07 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 案件区分がクレーム工事の場合に表示される、概算コードの位置が一段ずれています |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-19 | 最新の画面レイアウトを参照して表示位置は問題がありません。
166 | 2025-07-07 | 倉田 |  | 概算一覧 |  | 見積提出期限を手入力しようとすると入力ができなくなる場合があります |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 保留 |  | 2025-08-14 | コンポネント自体はこのようになっています。 もし修正必要でしたら、時間がかかりまして、各機能も横展開で対応しないといけないです。 まず下記をご考慮する上に、こちらで対応します。 ①本当に修正必要でしょうか ②修正後のイメージをご連携をお願いいたします。 ③該当内容を横展開一覧に追記をお願いいたします。
167 | 2025-07-07 | 倉田 |  | 物件一覧 |  | 【仕様変更】 参照→技術者配置表に変更をお願いします 8/18 指摘内容重複（No400） |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ
168 | 2025-07-07 | 倉田 |  | 査定一覧 |  | 検索画面の工事部門は予算作成部門です |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | 画面のレイアウト表示を修正しました | 2025-08-19
169 | 2025-07-07 | 倉田 |  | 査定一覧 |  | 編集ボタンと参照ボタンの位置が逆になります |  | 画面 | その他 |  |  | 低 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-16 | 他の画面のレイアウトもそうなのでフォーマットを統一するために修正しない
170 | 2025-07-07 | 倉田 |  | 査定一覧 |  | 印刷ボタンとCSV出力ボタンがありません |  | 画面 | データ連携不正 |  |  | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | No.76参照
171 | 2025-07-07 | 倉田 |  | 協力業者一覧 |  | 【仕様変更】 編集ボタンと参照ボタンの位置が入れ替わります |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-12 | 参照ボタンと編集ボタンの位置を修正しました。 | 2025-08-19
172 | 2025-07-08 | 倉田 |  | 全画面共通 |  | 左側のメニューを縮小した際の幅が狭く、アイコンの位置がアンバランスになってしまっています。 アイコンが中央揃えの形になるように、幅を広くするか、アイコンの位置を少し左にずらしてください |  | 画面 | その他 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-09-01 | アイコンの位置は中央表示で修正しました。
173 | 2025-07-08 | 倉田 |  | 作業員名簿業者一覧 |  | ボタンは編集、参照、キャンセルです |  | 画面 | 画面表示不正 | 設計誤り | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-08 | 画面上のボタンと機能を再構築しました | 2025-08-15
174 | 2025-07-08 | 倉田 |  | 社員登録 |  | 参照時に所属課の設定が可能になっています |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 完了
175 | 2025-07-08 | 倉田 |  | 社員登録 |  | 参照時に資格の有効期限が入力できるようになっています |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | 入力不可に変更しました。
176 | 2025-07-08 | 倉田 |  | 権限管理 |  | サブメニューが消えません |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-14 | 確認しました。問題なさそうです。再確認をお願い致します。 | 2025-08-19
177 | 2025-07-08 | 倉田 |  | ダッシュボード |  | 【仕様書不備】 通知・通達・社報と申請・承認待ちの括弧内は取得件数が表示されます。最大で10です。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-08 | 括弧内の取得件数表示を修正しました。 | 2025-08-15
178 | 2025-07-08 | 倉田 |  | 概算書 |  | 敷地面積、建築面積、延床面積、施工床面積は○○㎡ ○○坪の表記にしてください |  | 帳票 | 帳票出力不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-14 | ご指摘通りに修正しました。
179 | 2025-07-08 | 倉田 |  | 概算書 |  | 物件住所と顧客住所は郵便番号も表記してください |  | 帳票 | 帳票出力不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-14 | ご指摘通りに修正しました。
180 | 2025-07-08 | 倉田 |  | 概算書 |  | 明細部が反映されていません |  | 帳票 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-14 | 確認しました。現時点問題なさそうです。既に修正済みかと思います。再確認をお願い致します。
181 | 2025-07-09 | 倉田 |  | 顧客情報登録 |  | 印刷ボタンを押しても帳票が出力されません 指摘内容重複（No87） |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ
182 | 2025-07-09 | 倉田 |  | 顧客情報登録 |  | 支店情報の入力欄がありません |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-14 | 確認したところ既に追加済みです。 | 2025-08-19
183 | 2025-07-09 | 倉田 |  | 顧客情報登録 |  | 取引履歴の明細に注文書番号を追加し、最終日を着工日に変更してください |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-14 | 注文書番号について、API設計書既に削除しました。画面設計書の修正漏れでしょうかご確認をお願いいたします。 最終日はご指摘通りに着工日に変更しました。
184 | 2025-07-09 | 倉田 |  | 顧客情報登録 |  | 【仕様書不備】 預金種別は選択項目です |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-14 | 確認したところ既に修正済みです。 | 2025-08-19
185 | 2025-07-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 見積提出期限の形式はyyyy年mm月dd日hh:mmです |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-19 | ご指摘通りに「hh:mm」も表示させました。
186 | 2025-07-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 建設面積→建築面積です |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-19 | 文字を修正しました。
187 | 2025-07-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 各面積の坪に表示される計算結果が微妙に異なります。 入力された数値÷3.30579で計算してください |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | 坪の計算式を修正しました。再確認をお願い致します。
188 | 2025-07-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 【仕様変更】 請求条件の上に☑出来高請求案件を追加してください |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 保留 |  | 2025-08-19 | チェックオン・オフ時のロジック処理を設計書明記お願いできますでしょうか
189 | 2025-07-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 案件コードは未入力の場合自動採番のため、必須項目を示す＊は不要です |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | ＊を削除しました。
190 | 2025-07-10 | 倉田 |  | 社員登録 |  | 参照時に印刷ボタンが押下不可になっています |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | 参照時印刷ボタン活性化にしました。
191 | 2025-07-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 参照時に印刷ボタンが押下不可になっています |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-19 | 参照時印刷ボタンを活性表示で修正しました。
192 | 2025-07-10 | 倉田 |  | 顧客情報登録 |  | 参照時に印刷ボタンが押下不可になっています |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-14 | 確認したところ既に修正済みです。 | 2025-08-19
193 | 2025-07-10 | 倉田 |  | 案件台帳 |  | 郵便番号は顧客、物件ともにXXX-XXXXの形式でお願いします |  | 画面 |  |  |  | 低
194 | 2025-07-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 【仕様書不備】 不成約理由は受注状態が不成約の場合のみ表示してください |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-19 | 【開発側】 確認したところ既に修正済みです。
195 | 2025-07-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 工事経費、販売管理費、雇用保険、健康保険、介護保険、厚生年金は整数3桁と小数点第二位まで表示できるように入力欄を大きくしてください |  | 画面 | その他 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | テキストの幅を調整しました。
196 | 2025-07-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 【仕様書不備】 階数は地上地下の両方を小数点の入力ができないように設定してください |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-19 | 【開発側】 少数点入力不可に修正しました。
197 | 2025-07-10 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 工事経費と販売管理費の金額は入力不可です |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-19 | 入力不可に修正しました。
198 | 2025-07-10 | 倉田 |  | 社員登録 |  | パスワード入力欄がありません |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-26 | 以前仕様検討会でパスワード入力欄が不要となり、社員登録後パスワードはランダムで生成してユーザに通知すると仕様変更があります。設計書未反映でしょうかご確認をお願い致します。
199 | 2025-07-11 | 倉田 |  | 案件一覧 |  | 初期表示状態で印刷ボタンを押下すると、未成約案件のみの出力になっています |  | 帳票 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-19 | API設計書のSQLより初期表示時、成約と未成約のデータを表示します。 画面設計書の画面項目一覧より検索画面の受注状態の初期値は「未成約」のみチェックしています。 両方不一致のため、この現象になりました。 どちら側を修正して、一致させるようお願いいたします。
200 | 2025-07-11 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 案件カナ名の欄にカタカナ以外の文字が入力可能になっています |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-26 | 横展開で対応する予定なので、暫く保留させてください。
201 | 2025-07-11 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 完工希望日は着工希望日以前の日付を入力できないようにしてください |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-26 | 日付コンポネントに日付選択制御を追加しました。 手入力の場合はチェック追加しないとコントロールできません。 もし追加必要であれば、設計書修正後ご連携をお願い致します。
202 | 2025-07-11 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 着工希望日は受注見込日以前の日付を入力できないようにしてください |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-26 | 日付コンポネントに日付選択制御を追加しました。 手入力の場合はチェック追加しないとコントロールできません。 もし追加必要であれば、設計書修正後ご連携をお願い致します。
203 | 2025-07-11 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 郵便番号は前半は3桁、後半は4桁以上の入力ができないようにしてください |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-26 | 横展開で対応する予定なので、暫く保留させてください。
204 | 2025-07-11 | 屋良 |  | 案件一覧 |  | 案件コード、受注見込日、着工希望日の初期表示の幅が広めにとられているので、縮小をお願いします。 シート：№204を参照 |  | 画面 | その他 | 改善要望 |  | 低 |  |  | 完了
205 | 2025-07-11 | 屋良 |  | 案件一覧 |  | 検索画面が設計書と異なる個所があるので、ご確認お願い致します。 シート：№205を参照 |  | 画面 | その他 | 改善要望 |  | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-26 | ご指摘な箇所は全て修正完了しました。ご確認をお願い致します。
206 | 2025-07-11 | 倉田 |  | 顧客情報登録 |  | 郵便番号は前半は3桁、後半は4桁以上の入力ができないようにしてください |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
207 | 2025-07-11 | 倉田 |  | 現場一覧（協力業者画面） |  | 現場着手日が二つあります。下のほうを現場引渡日に変更してください。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-18 | [現場引渡日]に修正しました
208 | 2025-07-11 | 倉田 |  | 現場一覧（協力業者画面） |  | 現場着手日と現場引渡日に日付を入力すると見切れてしまうので、全体が見えるように変更をお願いします。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-18 | dialogの画面幅を拡大しました。
209 | 2025-07-11 | 倉田 |  | 現場一覧（協力業者画面） |  | 子画面の検索ボタンが小さいので、キャンセルボタンと大きさを合わせてください。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-18 | 画面上のボタンのスタイルを統一しました。
210 | 2025-07-11 | 倉田 |  | 現場一覧（協力業者画面） |  | 年月日の年を入力する際に、０から入力を開始できるようになっています |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-18 | 通常使用の場合は対応する日付を直接選択すべきで、直接入力すると正常使用に影響しません。 全システム統一のコンポネントなので、修正必要でしたら、横展開一覧に追記してください。
211 | 2025-07-11 | 倉田 |  | 顧客台帳 |  | 郵便番号と取引区分の欄が逆になっています |  | 画面 | 帳票出力不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-14 | ご指摘とおりに表示位置を変更しました。
212 | 2025-07-11 | 倉田 |  | 顧客情報登録 |  | 顧客名カナ、支店カナ名、担当者カナ名にカタカナ以外の入力が可能になっています |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-14 | 横展開で対応する予定なので、ここは暫く保留させてください。
213 | 2025-07-11 | 倉田 |  | 顧客情報登録 |  | 保存する度に支店コードの数字が大きくなっています |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-14 | 修正しました。 | 2025-08-19
214 | 2025-07-11 | 屋良 |  | 案件一覧 |  | 進捗度が固定で「進捗度」が表示されています。 項目設定テーブルから該当する名称を取得していただければ問題ありません。 シート：№214を参照 |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-26 | 「進捗度」取得処理を追加しました。
215 | 2025-07-14 | 屋良 |  | 概算一覧 |  | 概算部門、概算担当者が、表示されません。 こちらは、まだ未対応でしょうか？ |  | 画面 | 画面表示不正 |  |  | 中 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-14 | 確認したところ既に修正済みです。 | 2025-08-19
216 | 2025-07-14 | 屋良 |  | 概算一覧 |  | 検索画面が設計書と異なる個所があるので、ご確認お願い致します。 シート：№216を参照 |  | 画面 | その他 | 改善要望 |  | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-14 | ご指摘通りに修正しました。
217 | 2025-07-14 | 屋良 |  | 概算一覧 |  | 「概算作成済みの案件を表示する」の条件のかかり方がおかしいです。 初期表示時は、チェック無しの条件と同じになる想定で、検索画面でチェックを入れて検索すると、概算作成で初回保存を実施済みのデータが追加で表示される仕様ですが、現状だと何も表示されなくなります。 少なくとも初期表示で表示されていたデータは表示がされる想定です。 |  | 画面 | パラメータ不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-14 | ご指摘通りに検索条件を修正しました。
218 | 2025-07-14 | 屋良 |  | 精積算一覧 |  | 編集参照で既存データを呼び出そうとしても、表示がされません。 こちらは、まだ未対応でしょうか？ |  | 画面 | 画面表示不正 |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-14 | ご指摘時点まだ未実装です。今実装済みで、再確認をお願い致します。 | 2025-08-19
219 | 2025-07-14 | 屋良 |  | 精積算一覧 |  | 「精積算作成済みの案件を表示する」の条件のかかり方がおかしいです。 チェックをして検索した際に初期表示のデータが表示されなくなりました。 |  | 画面 | パラメータ不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-14 | ご指摘通りに検索条件を修正しました。
220 | 2025-07-14 | 柳 |  | 概算作成 |  | 明細部の挙動について、数量を入れても金額に反映されない。数量×単価＝金額にしてください。 |  | 画面 | 画面表示不正 | [5 empty] | 取下げ |  | 2025-08-14 | ご指摘時点まだ未実装です。今実装済みで、再確認をお願い致します。 | 2025-08-19
221 | 2025-07-14 | 柳 |  | 概算作成 |  | 明細部の挙動について、地域、現場区分を選択した場合は明細に全て表示するのではなく、各地域現場に紐づく大工事小工事を選択可能とし、明細部は区分行のみで出力してください。 |  | 画面 | 画面表示不正 | [5 empty] | 取下げ |  | 2025-08-15 | ご指摘時点まだ未実装です。今実装済みで、再確認をお願い致します。 | 2025-08-19
222 | 2025-07-14 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 請求条件明細の各項目で入力すると自動的に明細の一番上に戻されてしまいます |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-26 | 行固定表示にしました。
223 | 2025-07-14 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 営業部門、営業管理職、営業担当者は必須項目でお願いします。 |  | 画面 |  |  |  | 高
224 | 2025-07-15 | 屋良 |  | 物件一覧 |  | 編集参照で既存データを呼び出そうとしても、表示がされません。 こちらは、まだ未対応でしょうか？ |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | ご指摘の時点画面未実装のため、遷移できませんでした。今実装済で、再確認をお願い致します。
225 | 2025-07-15 | 屋良 |  | 物件一覧 |  | 検索画面の日付項目が見切れてしまっています。 項目内の文字サイズが大きいような感じなので、縮小するなどの対応で最後まで表示させることは可能でしょうか？ |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | dialogの幅を変更しました
226 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 顧客台帳 |  | 郵便番号はXXX-XXXXの形式で表示してください。 |  | 帳票 | 帳票出力不正 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | 郵便番号の出力フォーマットを修正しました。
227 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 顧客情報登録 |  | 支店コードが入力不可項目になっています。また、支店コードは必須項目です。 |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-26 | 顧客情報の支店コード項目は自動採番項目となり、手入力不可と思います。また手入力可能の場合、同一顧客コード、支店コードは重複登録可能性があります。 再確認をお願い致します。
228 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 連携用支払データ作成（査定支払） |  | 明細の項目をドラッグドロップすると消えてしまいます |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | 修正しました。ご確認をお願いいたします。
229 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 連携用支払データ作成（査定支払） |  | 以下の通りに変更をお願いします。 ・支払データ作成フラグ→支払データ作成済みも表示するに変更 ・支払データ作成済みも表示のデフォルト値は空白 |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | ご指摘通りに修正しました。 | 2025-08-29
230 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 小工事行の単価、単位の項目を編集し、保存処理を実施すると明細に表示されている行が全て消えました 再度ログインしても戻りません |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | 保存後の初期化処理を追加しました | 2025-08-29
231 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 保存処理実施後、何かしらの操作をする度に繰り返し保存完了のメッセージが表示されます。 |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 中
232 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 大工事行を削除できません |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | 大工事行の削除処理を追加しました。 | 2025-08-29
233 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 小工事内容を選択すると小工事行が勝手に追加され、小工事内容を変更すると連動して追加された行も変更されます。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | 行追加処理を変更し、現在同じ小工事を追加するとチェックされます | 2025-08-29
234 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 単価登録 |  | CSV出力で出力したファイル内で、㎝と㎡が正常に表示されていません |  | その他 |  |  |  | 低 |  |  | 保留 |  | 2025-08-27 | CSV出力時文字コード設定の原因です。 本件については横展開一覧No19登録していますので、そちら対応時修正させていただきます。ここは暫く保留させてください。
235 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 大工事行のみ追加して保存処理を実施すると追加した大工事行が消えます |  | 画面 | 画面表示不正 | 設計誤り | 単体テスト | 高 |  |  | 保留 |  | 2025-08-16 | m _ price _ regionテーブルの大工事小工事はすべて必須入力項目です。 単純に大工事を設定することはできません。 画面上にチック追加でコントロールしますかご検討をお願いします。
236 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 社員登録 |  | 適用開始日付は必須項目に設定されていません |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-26 | 適用開始日付は部署移動の場合のみ入力必要です。 また設計書を確認すると、該当項目は必須項目ではないです。
237 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 連携用支払データ作成（査定支払） |  | 検索画面の査定年月の日付項目が見切れています |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | テキストの幅を調整しました。
238 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 保存完了メッセージが表示されているにも関わらず、変更内容が保存されていません |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-16 | 再現できません。 大工事又は小工事追加して、保存後再表示時、大工事コード、小工事コードより画面でソートがありますので、新規追加の内容は上に移動して表示していますかご確認をお願い致します。 | 2025-08-19
239 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 地域名を手入力すると地域名が入力されていないというエラーメッセージが表示されます。 |  | 画面 |  |  |  | 高
240 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 小工事行の上でサブメニューから挿入を押下しても行の追加ができません |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | 処理が追加されました | 2025-08-29
241 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 大工事行の上で削除ボタンを押下すると大工事行の下の小工事行のみが全て削除されます。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | 大工事小工事両方とも一括削除するように修正しました。 | 2025-08-19
242 | 2025-07-15 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 明細の項目を拡大しすぎると横スクロールできない関係で他の項目が見えなくなり、戻すこともできなくなります |  | 画面 |  |  |  | 低
243 | 2025-07-16 | 屋良 |  | 実行予算一覧 |  | 検索画面の日付項目が見切れてしまっています。 項目内の文字サイズが大きいような感じなので、縮小するなどの対応で最後まで表示させることは可能でしょうか？ |  | 画面 | 画面表示不正 |  |  | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-25 | ご指摘通りに修正しました。 | 2025-08-29
244 | 2025-07-16 | 屋良 |  | 実行予算一覧 |  | 印刷時に明細の高さが小さく、改行の10行で出しても、大きく余白が空いてしまっています。 シート：№244を参照 |  | 画面 | 画面表示不正 |  |  | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-25 | ご指摘通りに修正しました。 | 2025-08-29
245 | 2025-07-16 | 屋良 |  | 実行予算一覧 |  | CSV出力時の項目タイトルが設計書の内容と異なります。 |  | 画面 | 画面表示不正 |  |  | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-25 | CSV出力時の項目タイトルが設計書の内容通りに修正しました。 | 2025-08-29
246 | 2025-07-16 | 屋良 |  | 実行予算一覧 |  | 検索画面の余白の調整をお願いします。 シート：№246を参照 |  | 画面 | 画面表示不正 |  |  | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-25 | ご指摘通りに修正しました。 | 2025-08-29
247 | 2025-07-16 | 柳 |  | 顧客情報登録 |  | 郵便番号の入力規則は3桁-4桁としてください。 |  | 画面 | 画面表示不正 |  |  | 低 |  |  | 保留 |  | 2025-08-15 | 横展開で対応する予定なので、暫く保留させてください。
248 | 2025-07-16 | 柳 |  | 顧客情報登録 |  | 電話番号、携帯番号、FAX番号の入力規則は4桁-4桁-4桁としてください。 |  | 画面 | 画面表示不正 |  |  | 低 |  |  | 保留 |  | 2025-08-15 | 横展開で対応する予定なので、暫く保留させてください。
249 | 2025-07-16 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 対象現場コード、物件コード、概算コードの入力内容が保存されません |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 保留 |  | 2025-08-26 | 設計書に該当項目の保存処理は記載されていないです。 もし保存必要でしたら、設計書を先にご修正して頂けますでしょうか
250 | 2025-07-16 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 対象現場コードと現場名のどちらかしか一方しか入力できなくなっています |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-26 | 仕様検討でここは連動処理があります。 正しい現場コードを入力すると、現場名は自動的に表示します。現場名を入力すると、現場コードは自動的に表示します。 現場情報に存在しない現場コードを入力すると、現場名をクリアします。 上記のロジックは不要になりますかご確認をお願い致します。
251 | 2025-07-16 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 物件コードと物件名のどちらかしか一方しか入力できなくなっています |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-26 | No250と同様
252 | 2025-07-16 | 倉田 |  | 精積算一覧 |  | 出力したCSVに顧客コードが正常に入力されていません | [5 empty] | 中 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 確認したところ既に修正済みです。
253 | 2025-07-16 | 倉田 |  | 実行予算一覧 |  | 「完工済の現場を表示する」のデフォルト値はチェック無しです |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-25 | ご指摘通りに修正しました。 | 2025-08-29
254 | 2025-07-16 | 倉田 |  | 顧客台帳 |  | 顧客住所2に表示される内容が顧客住所1になっています |  | 帳票 | 帳票出力不正 | 単純ミス | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | 顧客住所2を表示するように修正しました。 | 2025-08-29
255 | 2025-07-16 | 倉田 |  | 顧客情報登録 |  | 【仕様書不備】 口座情報に口座名義カナの追加をお願いします。 |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 保留 |  |  | 設計書追加後対応致します。
256 | 2025-07-16 | 倉田 |  | 顧客情報登録 |  | エンターキーを押下したときに保存処理が実施されないようにしてください 指摘内容重複（No.335） |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
257 | 2025-07-16 | 倉田 |  | 顧客情報登録 |  | 住所情報登録が取得できなかった際に、ポップアップでエラーメッセージが表示されません |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 他機能と統一にエラーエリアでメッセージ表示しています。
258 | 2025-07-16 | 倉田 |  | 顧客情報登録 |  | 【仕様書不備】 顧客コードは6桁のため、エラーメッセージの文言を以下の通りに変更してください。 8桁の半角数字で入力してください。→6桁の半角数字で入力してください。 |  | 画面 | チェック処理不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | エラーメッセージを修正しました。 | 2025-08-29
259 | 2025-07-16 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 拡大縮小ボタンが＋マークの表示になっている際に、三点リーダーが表示されています |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | +'の場合の幅が不足しているため、幅を変更しました | 2025-08-19
260 | 2025-07-17 | 柳 |  | 顧客情報登録 |  | 取引履歴明細について、「着工日」が「最終日」になっています。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | 「着工日」に変更しました。 | 2025-08-29
261 | 2025-07-17 | 倉田 |  | 案件登録 物件一覧 |  | 案件登録画面で受注状態を成約にして物件を追加した後、一度受注状態を未成約か不成約に変更してから再度受注状態を成約にすると、同じ案件が複数、物件一覧に追加されてしまいます。 |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-26 | 設計書の記載により実装しています。 もしロジックが変わりましたら、設計書を先にご修正するようお願い致します。
262 | 2025-07-17 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 【仕様書不備】 本社選択時でも地域コピーボタンが表示されるようにしてください |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 保留 |  | 2025-08-19 | 設計書修正後対応致します。
263 | 2025-07-17 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 【仕様書不備】 小工事は選択項目ではなく、手入力にしてください |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 保留 |  | 2025-08-19 | 設計書修正後対応致します。
264 | 2025-07-17 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 出力したCSVにコードが正常に入力されていません |  | 帳票 | 帳票出力不正 | その他 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | メモ帳ファイルを使用して開いてみてください | 2025-08-19
265 | 2025-07-17 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 印刷ボタンを押下しても単価一覧表が出力されません |  | 画面 | 帳票出力不正 | その他 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-19 | 帳票の取得方法を見直しました。 | 2025-08-29
266 | 2025-07-17 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 地域名に本社以外の状態でも地域コピーボタンが表示されません |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-16 | 確認したところ既に修正済みです。再確認をお願い致します。
267 | 2025-07-18 | 屋良 |  | 出来高シミュレーション一覧 |  | 検索画面の日付項目が見切れてしまっています。 項目内の文字サイズが大きいような感じなので、縮小するなどの対応で最後まで表示させることは可能でしょうか？ |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-08 | 1.入力フレームの幅を変更して、異なる解像度ですべてのYYYYMMDDを表示できるようにしました 2.画面の割合をできるだけ小さくしたので、縮小するとプルダウンボックスが表示されます。 | 2025-08-15
268 | 2025-07-18 | 屋良 |  | 連携用支払データ作成（査定支払） |  | 検索画面の項目配置が設計書と異なります。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-29 | 設計書通りに検索子画面の配置を修正しました。
269 | 2025-07-18 | 屋良 |  | 連携用支払データ作成（経費支払） |  | 検索画面の項目配置が設計書と異なります。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-29 | 設計書通りに検索子画面の配置を修正しました。
270 | 2025-07-22 | 柳 |  | 社員登録 |  | 部署異動設定は、部署適用開始日が未来日付の部署データがある場合のみの表示としてください。 |  | 画面 | 画面表示不正 |  |  | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | ご指摘通りに修正しました。
271 | 2025-07-22 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 先行作業内諾書の計画概要、先行工事内容、支払条件、その他の項目に文字の入力や消去を行うと、入力された内容が消えたり表示されたりします。 |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-27 | こちらは再現できませんでした。 既に修正されたかと思って、再確認をお願いできますでしょうか
272 | 2025-07-22 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 入力するために項目を選択すると一定時間後に勝手に選択が解除されてしまいます |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-27 | こちらは再現できませんでした。 既に修正されたかと思って、再確認をお願いできますでしょうか
273 | 2025-07-22 | 倉田 |  | 案件登録（先行作業内諾書） |  | 工事原価が正常に入力されていません |  | 帳票 |  |  |  | 高
274 | 2025-07-22 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 先行作業内諾書の項目内容が保存されません |  | 画面 |  |  |  | 高
275 | 2025-07-22 | 倉田 |  | 社員登録 |  | 所属課は必須項目に設定されていません |  | 画面 | チェック処理不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-29 | 必須チェックを実装しました。
276 | 2025-07-22 | 倉田 |  | 社員登録 |  | カナ名にカタカナ以外が入力できるようになっています |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-26 | 横展開で対応する予定なので、暫く保留させてください。
277 | 2025-07-22 | 倉田 |  | 社員登録 |  | 適用開始日付の入力ができません |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-26 | これはデータの問題です。 組織改定情報、組織情報テーブルにデータ作成できましたら、入力できるはずです。
278 | 2025-07-22 | 倉田 |  | 社員登録 |  | 部署異動設定の部と課が入力できません |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-26 | これはデータの問題です。 組織改定情報、組織情報テーブルにデータ作成できましたら、入力できるはずです。
279 | 2025-07-22 | 倉田 |  | 社員登録 |  | ログインIDは入力可能に設定してください 2025/8/11 金追加 ログインIDが自動採番のｔめ、保留 |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-26 | ログインIDは社員コードより採番するものです。
280 | 2025-07-23 | 屋良 |  | 請求書一覧 |  | 検索画面の物件着手日、物件引渡日を入力した際に年月で切れてしまっています。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-21 | テキストの幅を調整しました。 | 2025-08-29
281 | 2025-07-23 | 柳 |  | 概算作成 |  | 明細の区分行の合計金額は右揃えとしてください。また、大工事行の金額も右揃えとしてください。 |  | 画面 | 画面表示不正 |  |  | 低 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-14 | 確認したところ既に修正済みです。 | 2025-08-19
282 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | クリアボタンは不要です |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
283 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | インボイス登録認定ボタンが正常に動作しません |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ
284 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 会社名カナにカタカナ以外が入力できるようになっています |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-22 | 横展開で対応する予定です。暫く保留させてください。
285 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | エラーメッセージが表示されません |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ
286 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 代表者カナ名にカタカナ以外が入力できるようになっています |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-22 | 横展開で対応する予定です。暫く保留させてください。
287 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 住所検索ボタンが機能していません |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
288 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 必須項目が必須項目として設定されていません |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ
289 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 業者コード⇒協力業者コードです |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
290 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 協力業者コードは入力不可項目です |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ
291 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 会社支店カナ名にカタカナ以外が入力できるようになっています |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-22 | 横展開で対応する予定です。暫く保留させてください。
292 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 口座名義カナにカタカナ以外が入力可能になっています |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-22 | 横展開で対応する予定です。暫く保留させてください。
293 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 会社設立日の年に最大6桁まで入力が可能になっています |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
294 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 【仕様書不備】 企業区分は一つのみ選択可能にしてください |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ
295 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 建築許可→建設業許可です |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-21 | [建築許可]を[建設業許可]に変更する | 2025-08-29
296 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 番号と認定日の間に空白の項目があります |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
297 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 業者→許可業種です |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
298 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 業種は選択項目です |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ
299 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 建設業許可の許可日・認定日の年が最大6桁まで入力可能になっています |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
300 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 解体登録と警備認定の番号入力欄に設計書と異なる点があります シート：№300を参照 |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
301 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 産廃許可情報の入力欄がありません |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ
302 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 解体登録と警備認定の許可日・認定日の年が最大6桁まで入力が可能になっています |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ
303 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 【仕様書不備】 以下は数字のみ入力可能にしてください ・郵便番号 ・FAX番号 ・口座番号 ・保険率 ・従業員数 ・管理職 ・技術職 ・事務職 |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-22 | 横展開で対応する予定です。暫く保留させてください。
304 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 会社名を入力しても自動で会社カナ名が入りません |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ
305 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 支店名を入力しても自動で支店カナ名が入力されません |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ
306 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 代表者氏名を入力しても自動で代表者カナ名が入力されません |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ
307 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 選択した小工事が入らず、違う小工事が入ってしまうことがあります |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 確認したところ既に修正済みです。 | 2025-08-19
308 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 保存ボタンを押下しても変更内容が保存されません |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 確認したところ既に修正済みです。 | 2025-08-19
309 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 必須項目である概算担当者が未入力の状態で保存ボタンを押下してもエラーメッセージが表示されません |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 確認したところ既に修正済みです。 | 2025-08-19
310 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 大工事行が二つ以上ある場合に小工事行を追加すると、初回は必ず一番下の大工事行の下に小工事行が追加されます |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-14 | 確認したところ既に修正済みです。 | 2025-08-19
311 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 初回に追加した小工事行に入力が出来ず、入力しようとした後で追加した小工事行が消えます |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | ご指摘の内容を修正しました。 再確認をお願い致します。 | 2025-08-19
312 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 概算作成 |  | サブメニューの項目が足りません |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | これは設計書の修正漏れでしょうか 最新の仕様で区分行のサブメニューは「追加」のみ表示され、 大工事行は「追加・削除」を表示します。
313 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 地域か現場区分のリストを表示すると、地域や現場区分が変更されていなくても明細内容が初期化されてしまいます |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 確認したところ既に修正済みです。
314 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 小工事行に大工事を入力して直ぐに小工事を入力するとエラーが発生し、全ての機能が使えなくなります |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 確認したところ既に修正済みです。 | 2025-08-19
315 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 地域と現場区分を選択した後の明細の初期表示がおかしいです |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 確認したところ既に修正済みです。 | 2025-08-19
316 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 数量、単価、合計金額/概算金額は数字のみ入力可能にしてください |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 保留 |  | 2025-08-22 | 横展開で対応する予定です。暫く保留させてください。
317 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 連携用支払データ作成（経費支払） |  | 明細の項目をドラッグドロップすると消えてしまいます |  | 画面 | 画面表示不正 | その他 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | ご指摘の内容を修正しました。 再確認をお願い致します。 | 2025-08-19
318 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 建設業許可、解体登録、警備認定、産廃許可のラジオボタンはデフォルト値を有に設定してください |  | 画面 | [6 empty] | 保留 |  | 2025-09-04 | 解体登録、警備認定の表示内容は業者情報テーブルの「解体登録フラグ」、「警備認定フラグ」の設定値より表示しています。 建設業許可、産廃許可の表示内容は該当業者に関連する業者建設業許可情報、業者産廃許可情報にレコード存在するかどうかより表示しています。 初回登録時、DBデータがないので、この４つの項目ともデフォルト値は無で表示するはずですが、有で表示するのは問題ないでしょうか
319 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 【仕様書不備】 産廃許可の項目全体の削除ボタンの追加をお願いします。現在存在している削除ボタンは産廃許可証に添付したファイルを削除するボタンです。 |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 保留 |  | 2025-08-25 | ボタン追加位置不明のため、設計書修正後対応させていただきます。
320 | 2025-07-23 | 倉田 |  | 自社情報登録 |  | 【仕様書不備】 業種の削除ボタンを追加をお願いします。 |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 保留 |  | 2025-08-25 | ボタン追加位置不明のため、設計書修正後対応させていただきます。
321 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 見積書作成 |  | 見積カナ名が自動入力されません |  | 画面 | その他 | 改善要望 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | 自動入力するように修正しました。
322 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 見積書作成 |  | 見積条件内容は左寄せです |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | 見積条件内容の入力内容は左寄せ表示するように修正しました。
323 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 見積書作成 |  | 遷移元画面から取得するデータが表示されていません |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 確認したところ既に修正済みです。
324 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 見積書作成 |  | 消費税率は選択できるようにしてください |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 保留 |  | 2025-08-15 | 画面項目一覧により該当項目は表示項目となり、選択できないみたいです。 設計書を再確認をお願い致します。
325 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 見積書作成 |  | 見積条件の初期表示は0行ではなく1行にしてください |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | 初期表示時、空白行1行表示するように修正しました。
326 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 請求条件の表示数が少ないと途中で線が途切れてしまっています |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 確認したところ既に修正済みです。 | 2025-08-19
327 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 請求条件明細部、隔合→割合です |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | ヘッダの表示内容を修正しました。 | 2025-08-19
328 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 添付ファイル欄に文字が入力できるようになっています |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | 入力できないように修正しました。 | 2025-08-19
329 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 概算書 |  | 案件名と案件カナ名は改行して、分けて表示されるようにしてください |  | 帳票 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 確認したところ既に修正済みです。 | 2025-08-19
330 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 概算書 |  | 印刷日付はyyyy年MM月dd日の形式で表示してください |  | 帳票 | 帳票出力不正 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | 印刷日付の表示フォーマットを修正しました。 | 2025-08-19
331 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 概算部門で選択する部署は上位組織ー所属部署の形式にしてください |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 確認したところ既に修正済みです。 | 2025-08-19
332 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 概算書 |  | 概算部門と概算担当者が表示されていません |  | 帳票 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 確認したところ既に修正済みです。 | 2025-08-19
333 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 見積書作成 |  | 削除ボタン押下時に表示される確認メッセージが異なります。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-15 | 設計書記載通りにメッセージ内容を修正しました。
334 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 見積書作成 |  | 見積条件と見積条件内容の入力桁数を40にしてください |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 確認したところ既に修正済みです。
335 | 2025-07-24 | 倉田 |  | 全画面共通 |  | 誤操作が頻発するため、エンターキーを押下したときに保存処理が実施されないようにしてください |  | 画面 | その他 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 保留 |  | 2025-09-04 | これは１画面の問題ではなく、全機能横展開で対応する必要と思います。本件について横展開一覧にご記入いただけますでしょうか
336 | 2025-07-25 | 屋良 |  | ログイン画面 |  | ID、パスワードが5桁以下の場合に「5桁以上で入力してください」のチェックは不要です。 但し、社員登録などのパスワードを設定する機能では必要です。 登録画面で制御しておけば、5桁以下のID、パスワードは存在しないはずなので、ログイン時は「IDもしくはパスワードが違います。」と表示されるようになると思います。 |  | 画面 | チェック処理不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | 5桁以上のチェックを削除しました。
337 | 2025-07-25 | 屋良 |  | ログイン画面 |  | 入力されたID、パスワードに誤りがある場合に「システムエラーが発生しました」と表示されますが、正しくは「IDもしくはパスワードが違います。」になります。 |  | 画面 | チェック処理不正 | 仕様変更 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-20 | 入力されたID、パスワードに誤りがある場合、チェックを追加しました。
338 | 2025-07-25 | 屋良 |  | ログイン画面 |  | 画面を小さくした際に入力欄が潰れてしまうのですが、IDは14桁が想定されるので、小さくしても14桁分の幅が確保されるようにするのは可能でしょうか？（パスワードは5桁以上ですが、幅は合わせておきたいです。）ログインボタンも改行されない程度には幅を担保したいです。 |  | 画面 | その他 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-21 | テキストは14桁まで入力可能に修正しました。
339 | 2025-07-25 | 屋良 |  | ログイン画面 |  | お知らせ欄に￥ｎが表示されています。 |  | 画面 |  |  |  | 低 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-26 | これはDBデータの原因です。 お知らせ情報テーブルに表示内容の改行コードは正しく設定していますかご確認をお願い致します。
340 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 大工事の表示順がおかしいです。コードが昇順で並ぶようにしてください |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | ご指摘通りにコードの昇順で表示するように修正しました。 | 2025-08-19
341 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 単価登録 |  | エラー発生後に利用機能や現場区分を切り替えてもエラーメッセージが表示されたままになっています。 また、エラーが発生して背景色が赤くなった入力欄が、切り替えた後でも赤くなったままになっています。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | 切替時のerrorMessageリセットを追加しました | 2025-08-19
342 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 小工事が重複している際に、大工事行の背景色が変更されていますが、重複している小工事行の背景色を変更するようにしてください |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | 重複している小工事の背景色を赤にするように修正しました。 | 2025-08-19
343 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 単価登録 |  | 小工事登録時に、保存完了メッセージが表示されない場合があり、この状態で明細に変更がかかる操作を行うと、明細内容が全て消えてしまいます。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-08-16 | 問題230が修正された後に問題が消えました。 | 2025-08-19
344 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 区分/大工事に工種区分が入力できません。 |  | 画面 |  |  |  | 高 |  |  | 取下げ |  | 2025-08-15 | 最新の仕様により、工種区分は地域、現場区分選択後連動で取得するものとなり、手動設定不可です。
345 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 調整金額は必須項目ではないので、＊を外してください。 |  | 画面 |  |  |  | 低 | [5 empty] | 調整金額 tyousei_amt numeric(11) Yes！db里面不能为空
346 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 協力業者登録 |  | 会社名入力時に会社カナ名が自動入力されません |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  | 鐘 | 完了 |  | 2025-07-25 | 【原因】 設計書確認不足。 【対策】 会社名入力時に会社カナ名が自動入力されるように対応します。 | 2025-07-31
347 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 協力業者登録 |  | 会社カナ名にカタカナ以外が入力可能になっています。 |  | 画面 |  |  |  | 中
348 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 協力業者登録 |  | 支店名入力時に支店カナ名が自動入力されません |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  | 鐘 | 完了 |  | 2025-07-25 | 【原因】 設計書確認不足。 【対策】 支店名入力時に支店カナ名が自動入力されるように対応します。 | 2025-07-31
349 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 協力業者登録 |  | 代表者氏名入力時に代表者カナ名が自動入力されません |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 低 |  | 鐘 | 完了 |  | 2025-07-25 | 【原因】 設計書確認不足。 【対策】 代表者氏名入力時に代表者カナ名が自動入力されるように対応します。 | 2025-07-31
350 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 協力業者登録 |  | 協力業者コードの表示欄をもう少し小さくしてください |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  | 鐘 | 完了 |  | 2025-07-25 | 【原因】 モック画面を踏襲して協力業者コードの表示欄は長くなってしまいます。 【対策】 協力業者コードの表示欄を少し短くにします。 | 2025-08-01
351 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 協力業者登録 |  | 削除ボタン押下時に確認メッセージが表示されません |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 高 |  | 鐘 | 完了 |  | 2025-07-25 | 【原因】 仕様書確認漏れ。 【対策】 削除ボタンを押下時確認ダイアログを追加します。 | 2025-08-01
352 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 協力業者登録 |  | 【仕様書不備】 以下の項目は数字のみ入力可能にしてください ・郵便番号 ・FAX番号 ・口座番号 ・保険率 ・従業員数 ・管理職 ・技術職 ・事務職 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 中 |  | 鐘 | 完了 |  | 2025-07-25 | 【原因】 仕様検討不足 【対策】 ご指摘いただいた項目を数字のみ入力可能にします。 また、電話番号も数字のみなので、合わせて対応します。 | 2025-08-01
353 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 協力業者登録 |  | 企業区分の選択リスト内容が表示されず入力できません |  | 画面 | その他 | その他 | 単体テスト | 高 |  | 鐘 | 取下げ |  | 2025-07-25 | ご確認ありがとうございます。 こちらの環境は再現できませんので、以下の内容をご確認いただけないでしょうか。 「m_item_list_setting」テーブルに企業区分が存在することをご確認をお願いいたします。 存在しない場合、追加をお願いいたします。 | 2025-08-01
354 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 協力業者登録 |  | 業種入力欄を追加した際に、項目名が下に下がらないようにしてください。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  | 鐘 | 完了 |  | 2025-07-25 | 【原因】 モック画面を踏襲して項目名が下に移動してしまいます。 【対策】 業種入力欄を追加した場合、項目名を下に移動しないように対応します。 | 2025-08-01
355 | 2025-07-25 | 倉田 |  | 協力業者登録 |  | 編集時に業種が表示されていません 8/1追記 CCUS事業所IDの下に業種入力欄が表示されていません。シートNo355参照。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 標準理解不足 | 単体テスト | 高 |  | 鐘 | 完了 |  | 2025-08-01 | ご確認ありがとうございます。 こちらの環境は再現できませんので、お手数ですが最新のソースを更新してもう一度確認してもらえないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 2025/8/1 鐘 ご確認ありがとうございます。 不良を再現しましたので、対応してコミットしました。 最新のソースを更新してご確認をお願いいたします。 【原因】 新規登録時業種は一個も登録されないので、編集時業種は0件と扱って初期行は描画されてませんでした。 【対策】 業種は0件の時、初期行を描画します。 | 2025-08-19
356 | 2025-07-30 | 周 |  | 社員登録後の初回ログイン |  | ログイン後の画面表示に以下エラーがでました。 →対象機能の権限がありません。_システム管理者にお問い合わせください。 |  | 画面 | その他 | その他 | 結合テスト | 中
357 | 2025-07-31 | 倉田 |  | 協力業者見積依頼一覧 |  | 子画面の検索・キャンセルボタンの隣にスクロールバーがあります。 |  | 画面 |  |  |  | 低
358 | 2025-07-31 | 倉田 |  | 協力業者見積依頼一覧 |  | 子画面の見積状況は未連携以外全てデフォルト値はチェックなしです。 |  | 画面 |  |  |  | 低
359 | 2025-07-31 | 倉田 |  | 注文書一覧 |  | 子画面の依頼協力業者を協力業者（ｶﾅ含む）に変更してください。 |  | 画面 |  |  |  | 低 |  | 崔 | 完了 |  | 2025-08-01 | 協力業者（ｶﾅ含む）に変更しました。 | 2025-08-15
360 | 2025-07-31 | 金 |  | 注文書一覧 |  | Native SQLを実装する場合、各テーブルの削除フラグ＝'0'の条件を忘れないようにしてください |  | 画面 |  |  |  | 高 |  | 崔 | 完了 |  | 2025-08-01 | 条件に各テーブルの削除フラグ＝'0'を追加しました。
361 | 2025-07-31 | 金 |  | 注文書一覧 |  | SQLの結合条件が誤り、データが出なくなるため、最新の仕様書に合わせて修正してください |  | 画面 |  |  |  | 高 |  | 崔 | 完了 |  | 2025-08-01 | 最新仕様を取り込みました。
362 | 2025-07-31 | 倉田 |  | 協力業者見積依頼一覧 |  | 検索子画面で選択した見積種別と異なる種別の見積依頼が表示されています。 |  | 画面 |  |  |  | 中
363 | 2025-07-31 | 倉田 |  | 協力業者見積依頼一覧 |  | 見積種別を全て選択した状態で検索した際の表示数が初期表示よりも少なくなっています。 |  | 画面 |  |  |  | 中
364 | 2025-08-01 | 倉田 |  | 注文書一覧 |  | 連携ボタンと参照ボタンがありません。 |  | 画面 |  |  |  | 高 |  | 崔 | 完了 |  | 2025-08-09 | こちらは問題ないです。
365 | 2025-08-01 | 倉田 |  | 注文書一覧 |  | 検索画面の入力項目が全て必須項目になってしまっています。注文書状況のみ必須にしてください。 |  | 画面 |  |  |  | 高 |  | 崔 | 完了 |  | 2025-08-09 | ご指摘の通り修正しました。
366 | 2025-08-01 | 金 |  | 共通 |  | システム前提に、異常処理について、以下のようにしてください ①セッションの有効期限が切れたら、ログイン画面に戻り、以下のエラーメッセージを表示させる 「セッションの有効期限が切れました。再度ログインしてください。」 ②APIエラー（５XXエラー）の場合、サーバーエラー画面に遷移しておく必要です。 ※システム異常の場合、必ずエラー遷移とエラーロック取得してください、今対応している機能があるのです。 ③画面が到達できない（４０４エラー）場合、到達不可画面に遷移してくおく必要です。 詳細はNo.366シートをご確認お願いします。 |  | 画面 | チェック処理不正 | 改善要望 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-09-02 | エラー画面の実装は完了しました。 ご確認をお願い致します。
367 | 2025-08-03 | 金 |  | 注文書照会 |  | 一覧から詳細画面に入る場合、該当データがないエラーが発生しました。 実装SQLは仕様書と違うのです。 No.367 シートを参照 |  | 画面 |  |  |  | 高 |  | 崔 | 完了 |  | 2025-08-09 | 最新仕様によって、取り込みました。
368 | 2025-08-05 | 倉田 |  | 案件登録 |  | 注文書作成ボタンが機能していません |  | 画面 |  |  |  | 中
369 | 2025-08-05 | 倉田 |  | 注文書照会 |  | 明細部の項目が入れ替えられるようになっています。また、ドラッグドロップで項目の非表示も可能になってしまっています。 |  | 画面 |  |  |  | 低 |  | 崔 | 完了 |  | 2025-08-13 | 修正しました。
370 | 2025-08-05 | 倉田 |  | 注文書照会 |  | 画面上部に「finalUpdUserDt」「apprEmpDt」の表示がされています |  | 画面 |  |  |  | 低 |  | 崔 | 完了 |  | 2025-08-09 | 削除しました。
371 | 2025-08-05 | 倉田 |  | 注文書照会 |  | キャンセルボタン押下時の確認メッセージは「未保存の内容を破棄して、遷移します。」に変更してください |  | 画面 |  |  |  | 低 |  | 崔 | 完了 |  | 2025-08-09 | 削除しました。
372 | 2025-08-05 | 倉田 |  | 権限管理 |  | 役職が3つ以下の状態になると自動的行が追加されます。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-08-29 | ご指摘の内容を修正しました。
373 | 2025-08-05 | 倉田 |  | 権限管理 |  | 初期役職が削除出来るようになっています |  | 画面 |  |  |  | 高
374 | 2025-08-06 | 倉田 |  | 実行予算作成 |  | 保存ボタンを押下するとエラーメッセージが表示されます。シートNo.374参照 |  | 画面 |  |  |  | 高
375 | 2025-08-06 | 倉田 |  | 実行予算書 |  | レイアウトが設計書と異なる部分があります。No.375参照 |  | 帳票 |  |  |  | 低
376 | 2025-08-08 | 倉田 |  | 組織管理 |  | スクロールバーが枠線と被ってしまっています |  | 画面 |  |  |  | 低
377 | 2025-08-08 | 倉田 |  | 組織管理 |  | 追加・編集時の子画面が設計書と異なります。No.377参照 | api式样没写，更新式样 | 画面 |  |  |  | 高
378 | 2025-08-08 | 倉田 |  | 作業員登録 |  | 国籍情報は外国籍有りにチェックが付いているときだけ選択できるようにしてください |  | 画面 |  |  |  | 低
379 | 2025-08-08 | 倉田 |  | 作業員登録 |  | エラーメッセージの文字色が黒になっています |  | 画面 |  |  |  | 低
380 | 2025-08-08 | 倉田 |  | 作業員一覧 |  | 【仕様書不備】 削除ボタン押下時に確認メッセージを表示してください |  | 画面 |  |  |  | 中
381 | 2025-08-08 | 倉田 |  | メニュー |  | ログインしなおした際にメニューの表示が前回利用した最後の機能になってしまっています。No.381参照 |  | 画面 |  |  |  | 中
382 | 2025-08-11 | 金 |  | 作業員登録 |  | 作業員情報のログインID 誤：j+作業員ID＋000001 正：メールアドレス |  | 画面 |  |  |  | 高
383 | 2025-08-11 | 金 |  | 作業員登録 |  | 作業員コード 誤：手入力 正：編集不可、登録時自動採番（共通部品） |  | 画面 |  |  |  | 高
384 | 2025-08-11 | 金 |  | 作業員登録 |  | マルチ選択項目 誤：検索不可 正：検索可能 ※検索方法について、案件の顧客を参照してください |  | 画面 |  |  |  | 低
385 | 2025-08-11 | 金 |  | 権限管理 |  | 組織権限を修正して、保存するときに、以下のエラーが発生しました。 使用中の役職または初期役職は削除できません。 |  | 画面 |  |  |  | 高
386 | 2025-08-11 | 金 |  | 権限管理 |  | 組織適用開始日及び該当する組織データの初期表示が不正 誤：組織適用開始日及び該当する組織データは最新データとなっている 正：現時点で有効となっている組織適用開始日及び該当する組織データは初期表示すべき 例： システム日付：2025/8/11 組織適用開始日： ①2025/6/1 ⇦初期表示対象 ②2025/6/1 |  | 画面 | 画面表示不正 | 設計誤り | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-09-04 | API設計書により、最新の組織適用開始日を表示すると記載してあります。 ご指摘通りにソースを先行修正致しました。設計書も忘れないようにご修正をお願い致します。
387 | 2025-08-11 | 金 |  | 社員登録 |  | 所属部署の入力について、 ・部のみ入力も可能にしてください ・部には、階層＝２，３の組織も表示してください。 階層＝１は表示しない |  | 画面 |  |  |  | 高
388 | 2025-08-11 | 金 |  | 社員登録 |  | XX携帯番号、電話番号が未入力の場合、 画面に「リクエストエラー」だけを表示して、エラー内容がわかりません ・DBで NOT NULLを定義していない、画面レイアウトに必須マーク（*）をついていない項目について、必須チェックを実施していないでください。⇒横展開一覧も追加しておきます。 |  | 画面 |  |  |  | 高
389 | 2025-08-11 | 金 |  | 概算作成 |  | 添付ファイルを追加し、登録したとき、ファイルがアップできなくて、添付ファイルテーブルの登録値も正しくない ⇒別途に陶さんに連絡済み 他の添付ファイル追加できる画面も合わせてご確認お願いします。 |  | 画面 |  |  |  | 中
390 | 2025-08-15 | 倉田 |  | 物件登録 |  | 顧客名に初期状態でNaNが入ってしまっています |  | 画面 |  |  |  | 中
391 | 2025-08-15 | 倉田 |  | 物件登録 |  | 専任技術者の資料添付ボタンが反応しません |  | 画面 |  |  |  | 中
392 | 2025-08-15 | 倉田 |  | 物件登録 |  | 添付ファイル（物件）のファイル添付欄が一つしかないときにファイルを添付すると、削除ボタンが非活性のままになっているためファイルの削除ができません |  | 画面 |  |  |  | 中
393 | 2025-08-15 | 倉田 |  | 物件登録 |  | 現場所長、所長代理、副所長、現場主任、現場担当1～5が未入力の際に、同一人物が設定されているときのエラーメッセージが表示されています |  | 画面 |  |  |  | 低
394 | 2025-08-15 | 倉田 |  | 精積算作成 |  | 地域と現場区分のリストを表示すると、明細部がリセットされてしまいます。地域か現場区分が変更されていない場合リセットされないようにしてください。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 高 |  |  | 完了 |  | 2025-09-01 | 地域と現場区分が変更されない場合、明細行連動させないよう修正しました。
395 | 2025-08-15 | 倉田 |  | 精積算作成 |  | 小工事選択後、小工事コードが入力される前にリストから小工事を選択しなおすと、以降小工事をリストから選択しても反映されなくなります。 |  | 画面 |  |  |  | 低
396 | 2025-08-15 | 倉田 |  | 概算作成 |  | 単価リストに追加した新規行に何らかの入力を行うと、追加した行が削除されます |  | 画面 |  |  |  | 中
397 | 2025-08-18 | 倉田 |  | 組織管理 |  | 【仕様書不備】 キャンセルボタン押下時の遷移先をダッシュボード画面にしてください。 |  | 画面 |  |  |  | 中 |  |  | 完了
398 | 2025-08-18 | 倉田 |  | 物件登録 |  | 物件名入力時に物件カナ名が自動入力されません |  | 画面 |  |  |  | 中
399 | 2025-08-18 | 倉田 |  | 物件登録 |  | 現場タブの表示が乱れています |  | 画面 |  |  |  | 低
400 | 2025-08-18 | 倉田 |  | 物件一覧 |  | 【仕様変更】 ボタンは左から順に編集、参照、技術者配置表になります。 新規登録が不要になります。 |  | 画面 |  |  |  | 高
401 | 2025-08-19 | 倉田 |  | 顧客登録 |  | 【仕様書不備】 電話番号の入力桁数が3-4-4でない場合、エラー扱いになっています。 2-4-4、3-3-4、4-2-4のパターンもあるため、最大入力桁数を4-4-4で設定してください。 携帯電話は3-4-4のままで問題ありません。 |  | 画面 |  |  |  | 高
402 | 2025-08-19 | 倉田 |  | 精積算書 |  | 敷地面積～専有面積に表示されている坪の数値が精積算作成画面に表示されている数値と異なります |  | 帳票 | 帳票出力不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-09-01 | 帳票出力不正です。出力時利用した計算式を修正しました。
403 | 2025-08-19 | 倉田 |  | 精積算書 |  | 案件名と案件カナ名は改行して、分けて表示されるようにしてください |  | 帳票 | その他 | 改善要望 | 単体テスト | 低 |  |  | 完了 |  | 2025-09-01 | 案件名と案件カナ名は改行で表示させました。
404 | 2025-08-19 | 倉田 |  | 掲示一覧 |  | ボタンの配置が異なります |  | 画面 |  |  |  | 低
405 | 2025-08-19 | 倉田 |  | 精積算作成 |  | 参照状態で地域か現場区分をクリックすると単価リストがリセットされてしまいます。 |  | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-09-01 | 参照状態で地域か現場区分は編集不可に修正しました。
406 | 2025-08-19 | 倉田 |  | 精積算作成 |  | 参照状態で表示しているにもかかわらず、単価リストが一部編集可能になっています |  | 画面 | 画面表示不正 | 単純ミス | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-09-04 | 参照状態で単価リストは編集不可に変更しました。
407 | 2025-08-24 | 金 |  | メニュー（サイドバー） |  | メニューについて、マウスオーバーすると、メニュー項目情報テーブルの説明チップの内容が空ではない場合、説明チップを表示してください |  | 画面 | その他 | 改善要望 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-09-01 | メニューにマウスオーバーすると説明チップ表示機能を追加しました。
408 | 2025-08-24 | 金 |  | メニュー（サイドバー） |  | メニューは折り畳みにして、アイコンだけを表示するときに、サブメニューだけと表示している 折り畳み前展開している機能もアイコンとして表示してください 要するに、折り畳み状態では、メニューを押して、画面に遷移できるようにしてください |  | 画面 | その他 | 改善要望 | 単体テスト | 中 |  |  | 完了 |  | 2025-09-01 | メニュー展開、折り畳み時、アイコンが同様な状態で表示するように修正しました。
409 | 2025-08-24 | 金 |  | 権限管理 |  | 権限ある部門でも、〇と表示していない |  | 画面 |  |  |  | 高
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552

## №204
現状
改善後イメージ

## №205
改行されないように調整をお願いします。
項目のフォントサイズが項目タイトルより大きい？
受注見込日の開始位置が、営業部門と合っていないので合わせるようにしてもらいたいです。
どうしても難しい場合は、ご相談ください。項目の配置位置の調整も検討します。

## №216
左に寄りすぎているので概算部門のタイトルの開始位置とチェックボックスが同じになるくらいの位置に調整お願いします
イメージはこのくらいです

## №244
１０行で出しても余白が大きく余ってしまっている。

## №246
実行予算コードの下の余白が他より大きい
実行予算コードの下の余白が他より大きい
上下の余白も同じくらいになるように調整

## №268
実装
設計書

## №269
実装
設計書

## №300
実装
設計書

## No.356
2025-07-30T15:35:22.583+09:00 DEBUG 1 --- [ XNIO-1 task-5] org.hibernate.SQL : select mi1_0.menu_item_id,mi1_0.del_flg,mi1_0.display_order,mi1_0.menu_id,mi1_0.menu_item_icon,mi1_0.menu_item_nm,mi1_0.menu_item_path,mi1_0.menu_item_tooltip,mi1_0.parent_menu_item_id,mi1_0.pg_id,mi1_0.reg_pg_id,mi1_0.reg_ts,mi1_0.reg_user_id,mi1_0.upd_pg_id,mi1_0.upd_ts,mi1_0.upd_user_id from m_emp m1_0 join m_emp_org mo1_0 on (mo1_0.del_flg = '0') and m1_0.emp_id=mo1_0.emp_id join m_org_menu_item mmi1_0 on (mmi1_0.del_flg = '0') and mo1_0.org_id=mmi1_0.org_id join m_menu_item mi1_0 on (mi1_0.del_flg = '0') and mmi1_0.menu_item_id=mi1_0.menu_item_id join m_menu m2_0 on (m2_0.del_flg = '0') and mi1_0.menu_id=m2_0.menu_id where (m1_0.del_flg = '0' AND m1_0.newest_flg ='1') and m1_0.login_id=? and mmi1_0.refer_perm=? and m2_0.menu_id=? order by mi1_0.display_order
2025-07-30T15:35:22.585+09:00 INFO 1 --- [ XNIO-1 task-5] p6spy : select mi1_0.menu_item_id,mi1_0.del_flg,mi1_0.display_order,mi1_0.menu_id,mi1_0.menu_item_icon,mi1_0.menu_item_nm,mi1_0.menu_item_path,mi1_0.menu_item_tooltip,mi1_0.parent_menu_item_id,mi1_0.pg_id,mi1_0.reg_pg_id,mi1_0.reg_ts,mi1_0.reg_user_id,mi1_0.upd_pg_id,mi1_0.upd_ts,mi1_0.upd_user_id from m_emp m1_0 join m_emp_org mo1_0 on (mo1_0.del_flg = '0') and m1_0.emp_id=mo1_0.emp_id join m_org_menu_item mmi1_0 on (mmi1_0.del_flg = '0') and mo1_0.org_id=mmi1_0.org_id join m_menu_item mi1_0 on (mi1_0.del_flg = '0') and mmi1_0.menu_item_id=mi1_0.menu_item_id join m_menu m2_0 on (m2_0.del_flg = '0') and mi1_0.menu_id=m2_0.menu_id where (m1_0.del_flg = '0' AND m1_0.newest_flg ='1') and m1_0.login_id='j222222000001' and mmi1_0.refer_perm='1' and m2_0.menu_id=1 order by mi1_0.display_order
2025-07-30T15:35:22.586+09:00 WARN 1 --- [ XNIO-1 task-5] c.d.t.interceptor.PermissionInterceptor : 対象機能の権限がありません。_システム管理者にお問い合わせください。

## No.366
ログイン画面へ
システムエラーが発生しました
ご不便をおかけして申し訳ございません。
時間をおいて再度お試しください。
ログイン画面へ
ページが見つかりませんでした
お探しのページは存在しないか、移動しました。

## No.375
設計書
実装

## No.377
設計書
実装

## setting
工程 | 機能分類 | 障害区分 | 原因分類 | 埋込工程 | 優先度 | 横展開 | ステータス
単体テスト | 画面 | 画面表示不正 | 仕様検討不足 | 単体テスト | 高 | ○ | 未着手
結合テスト | 帳票 | 帳票出力不正 | 設計誤り | 結合テスト | 中 |  | 対応中
システムテスト | バッチ | チェック処理不正 | 標準理解不足 | システムテスト | 低 |  | 完了
受入テスト | データ連携 | データ更新不正 | 情報共有不足 | 受入テスト |  |  | 保留
リリース | インフラ | データ連携不正 | 単純ミス | リリース |  |  | 取下げ
運用保守 | ミドルウェア | ファイル出力不正 | 横展開漏れ
| セキュリティ | ジョブ設定不正 | 仕様変更
| 監視 | 異常終了 | 改善要望
| その他 | 例外発生 | その他
パラメータ不正
その他